## 00_Anleitung
Defeated by Titan — Produktions-Backlog
Vollstaendige To-do-Liste aller Spielfunktionen und Assets. Jede Zeile ist ein Ticket. Zielplattform: PC, Tastatur und Maus, kooperativer Mehrspieler.
BLATT | INHALT
01_Spielfunktionen | Alle Features mit ID, Beschreibung, Akzeptanzkriterium, Prioritaet, Aufwand und Abhaengigkeit.
02_3D-Assets | Alle Modelle mit Beschreibung, Polygonbudget je Detailstufe, Variantenzahl und Textur-Slot.
03_Animationen | Alle Animationsclips je Rig, mit Beschreibung, Dauer und Loop-Verhalten.
04_Texturen | Alle Texturen und Atlanten mit Aufloesung, Typ und Verwendungszweck.
05_VFX | Alle visuellen Effekte mit Technik und Ausloeser.
06_Audio | Alle Sound- und Musikassets mit Beschreibung, Laenge und Loop-Verhalten.
07_UI-Screens | Alle Bildschirme mit den jeweils enthaltenen Elementen.
08_Maps | Alle Level mit Beschreibung, unterstuetzten Modi, Groesse und Ankerdichte.
09_Tech-Backlog | Technische Aufgaben: Pipeline, Netzwerk, Performance, Daten, Betrieb, QA.
10_Namensschema | Uebersetzung der Referenzbegriffe in die eigene Spielwelt.
11_Zusammenfassung | Automatische Auszaehlung nach Prioritaet und Aufwand.
PRIORITAET | BEDEUTUNG
Must | Ohne dieses Element ist das Spiel nicht auslieferbar. Blockiert den Release.
Should | Wichtig fuer Qualitaet und Wettbewerbsfaehigkeit. Kann in ein Folge-Update, wenn die Zeit knapp wird.
Could | Wertsteigerung ohne Blockade. Erste Streichkandidaten bei Terminkonflikt.
STATUS-WERTE | Offen / In Arbeit / Review / Fertig / Zurueckgestellt / Gestrichen
AUFWAND | In Personentagen (PT). Schaetzung fuer eine erfahrene Fachkraft der genannten Disziplin, inklusive Iteration.
PLATTFORM | PC ausschliesslich. Tastatur und Maus als einziges Eingabegeraet. Kein Mobile, kein Gamepad, kein Touch. Zwei Qualitaetsprofile: Mindestprofil (Einsteiger-Laptop) und Vollprofil.
MEHRSPIELER | Kooperativ. 20 Spieler pro Missionsinstanz, 10 pro Raidinstanz, 40 im Hub. Kein Schaden und keine Kollision zwischen Spielern, getrennte Beute pro Spieler.
WICHTIGSTE REGEL | Kein Meta-System vor bestandenem Vector-Gear-Gate. Erst wenn die Bewegung im Blindtest ueberzeugt, wird gebaut.

## 01_Spielfunktionen
01_Spielfunktionen
Alle Spielfunktionen. Prio-Spalte ist eingefaerbt. Filter ueber die Kopfzeile.
ID | System | Feature | Beschreibung | Akzeptanzkriterium | Prio | Aufwand (PT) | Disziplin | Abhaengig von | Status
F-001 | Vector Gear | Doppelhaken-Grundsystem | Zwei unabhaengig steuerbare Enterhaken (links/rechts), einzeln abfeuerbar und loesbar. Jeder Haken hat eigenen Zustand: idle, fliegend, verankert, einziehend. | Beide Haken lassen sich unabhaengig setzen und loesen; Zustaende sind im HUD sichtbar. | Must | 12 | Engineering |  | Offen
F-002 | Vector Gear | Freies Zielen per Raycast (Ebene 1) | Basisebene des Zielsystems. Raycast aus Kameraposition in Blickrichtung, Reichweite = Range-Stat (Basis 400 studs). Trefferpunkt wird gegen eine gueltige Ankerflaeche geprueft. Der Spieler kann jede getaggte Flaeche frei anvisieren, unabhaengig von gesetzten Ankerpunkten. Diese Ebene bleibt IMMER aktiv und ist niemals durch das Snap-System ersetzbar. | Jede getaggte Flaeche ist per freiem Zielen erreichbar, auch wenn dort kein Ankerpunkt liegt. | Must | 5 | Engineering | F-001 | Offen
F-003 | Vector Gear | Getaggte Ankerflaechen (Ebene 1) | Nur Oberflaechen mit CollectionService-Tag 'AnchorSurface' sind hakbar. Gilt fuer ganze Flaechen, nicht fuer Punkte. Verhindert Physik-Exploits, macht Leveldesign steuerbar und definiert ueber die Flaechendichte die Traversal-Schwierigkeit einer Map. | Kein Haken auf ungetaggten Parts moeglich; Tagging-Werkzeug im Studio vorhanden; Heatmap zeigt Flaechenabdeckung. | Must | 4 | Engineering / LD | F-002 | Offen
F-004 | Vector Gear | Pendelphysik bei Zwei-Haken-Zustand | Zwei gesetzte Haken erzeugen echte Zentripetalbewegung ueber RopeConstraint statt linearem Ziehen. Basis fuer Momentum-Chaining. | Spieler beschreibt sichtbar eine Bogenbahn; Geschwindigkeit steigt beim Ausschwingen. | Must | 15 | Engineering | F-001 | Offen
F-005 | Vector Gear | Reel-In / Seilverkuerzung | Kontrollierte Reduktion der Seillaenge zum Hoehengewinn. Manuell steuerbar, verbraucht Gas. | Spieler kann aus dem Tiefpunkt Hoehe gewinnen; Gasverbrauch ist spuerbar. | Must | 5 | Engineering | F-004 | Offen
F-006 | Vector Gear | Swerve-Steuerung | Richtungseingabe waehrend des Einzugs moduliert die Flugbahn seitlich, nach oben und unten. Kein binaeres Ziel-Anfliegen. | Vier Swerve-Richtungen aendern die Bahn messbar ohne Haken zu loesen. | Must | 8 | Engineering | F-004 | Offen
F-007 | Vector Gear | Gas-Boost | Impuls in Blickrichtung bei gehaltener Taste, verbraucht Gas kontinuierlich. Deutliches VFX/SFX-Feedback. | Boost erzeugt spuerbare Beschleunigung; Gasleiste sinkt sichtbar. | Must | 4 | Engineering | F-001 | Offen
F-008 | Vector Gear | Boost-Dash | Doppeltipp erzeugt einen kurzen, harten Impuls mit eigenem Cooldown. Anzahl der Dashes ist ein Stat. | Dash ist von Boost unterscheidbar; Anzahl korrekt limitiert und regeneriert. | Must | 4 | Engineering | F-007 | Offen
F-009 | Vector Gear | Flips (seitlich) | Doppeltipp A/D erzeugt seitlichen Ausweichsprung in der Luft mit kurzen I-Frames. | Flip vermeidet einen Titanengriff, wenn im Fenster ausgeloest. | Must | 4 | Engineering | F-001 | Offen
F-010 | Vector Gear | Slide-Dodge am Boden | Gleit-Ausweichmanoever am Boden mit I-Frames und Momentum-Erhalt. | Slide vermeidet Stomp-Angriff; geht fliessend in Sprint ueber. | Must | 3 | Engineering |  | Offen
F-011 | Vector Gear | Hook-Break (Notbremse) | Beide Haken nach hinten abfeuern, harte Verzoegerung. Rettungsmanoever vor Kollision. | Geschwindigkeit sinkt innerhalb von 0,6 s um mindestens 70 Prozent. | Should | 3 | Engineering | F-001 | Offen
F-012 | Vector Gear | Velocity-Clamp gegen Fling | Harte Obergrenze auf AssemblyLinearVelocity bei jedem Heartbeat. Verhindert den klassischen Roblox-Physikfehler. | Kein Testfall erzeugt Geschwindigkeit ueber dem Cap; kein Spieler wird aus der Map geschleudert. | Must | 3 | Engineering | F-004 | Offen
F-013 | Vector Gear | Kollisionsdaempfung | Aufprall auf Geometrie verlangsamt und staggert statt zu toeten. Recovery-Fenster mit Wandkontakt-Animation. | Frontalaufprall bei Hoechstgeschwindigkeit fuehrt nicht zum Tod; Erholung dauert unter 1 s. | Must | 6 | Engineering | F-004 | Offen
F-014 | Vector Gear | Momentum-Chaining | Beim Wechsel von Haken zu Haken bleibt Geschwindigkeit erhalten. Kern-Skillausdruck des gesamten Spiels. | Ein geuebter Spieler kann Geschwindigkeit ueber 5 Hakenwechsel steigern statt zu verlieren. | Must | 10 | Engineering | F-004 | Offen
F-015 | Vector Gear | Wall-Run und Wall-Kick | Kurzer Lauf an vertikalen Flaechen plus Absprung. Alternative Traversal-Ebene fuer enge Raeume. | Wall-Run ueber mindestens 3 s moeglich; Kick erzeugt nutzbaren Impuls. | Could | 7 | Engineering | F-013 | Offen
F-016 | Vector Gear | Ziel-Assist-Regler | Stufenlos einstellbarer Snap-Fangwinkel von 0 bis 100 Prozent. Steuert, wie weit das Fadenkreuz von einem Ankerpunkt abweichen darf, damit der Snap greift. Bei 0 verhaelt sich das System wie reines freies Zielen. Siehe F-024 fuer die drei Zielmodi. | Regler wirkt messbar auf den Fangwinkel; der verwendete Wert wird bei jedem Bestenlisten-Eintrag mitgespeichert. | Should | 4 | Engineering / UX | F-024 | Offen
F-017 | Vector Gear | Geschwindigkeits-Feedback | Speedlines, Kamera-FOV-Kurve, Windrauschen und Vignette skalieren mit Velocity. Verkauft Tempo ohne echte Physikaenderung. | FOV und Audio reagieren stufenlos; abschaltbar fuer Motion Sickness. | Must | 5 | Engineering / VFX | F-004 | Offen
F-018 | Vector Gear | Gas-Ressource | Blaue Leiste, Verbrauch durch Reel-In, Boost und Dash. Bei 0 kein Fliegen mehr, nur noch Bodenbewegung. | Gasverbrauch pro Aktion ist in Config definiert und im HUD ablesbar. | Must | 3 | Engineering | F-007 | Offen
F-019 | Vector Gear | Nachschub-Stationen | Statische Punkte auf der Map fuellen Gas und Klingen. Begrenzte Nachladungen pro Mission. | Nachladen dauert 1,5 s; Zaehler sichtbar; leere Station wird visuell markiert. | Must | 5 | Engineering / LD | F-018 | Offen
F-020 | Vector Gear | Tragbarer Notvorrat | Verbrauchsgegenstand fuer eine Feldbetankung ohne Station, mit langer Animation als Risikofaktor. | Item funktioniert nur am Boden oder haengend; Animation ist unterbrechbar mit Verlust. | Could | 3 | Engineering | F-019 | Offen
F-021 | Ankersystem | Diskrete Ankerpunkte (Ebene 2) | Zweite Ebene ueber den Ankerflaechen: konkrete, einzeln adressierbare Punkte im Level (Dachkanten, Schornsteine, Vorspruenge, Astgabeln, Laternen, Kranausleger, Titanenkoerper). Jeder Punkt traegt Metadaten: Typ, Hoehe, Ausrichtung der Normalen, Guete-Basiswert, ob dynamisch (an bewegtem Objekt) oder statisch. | Jede Map besitzt eine vollstaendige Ankerpunktliste; Punkte sind einzeln inspizierbar und im Editor sichtbar. | Must | 8 | Engineering / LD | F-003 | Offen
F-022 | Ankersystem | Prozedurale Ankerpunkt-Erzeugung | Werkzeug erzeugt Ankerpunkte automatisch aus der Geometrie getaggter Flaechen (Kantenerkennung, Vorsprungerkennung, Mindestabstand zwischen Punkten). Level Designer korrigiert danach nur noch von Hand, statt tausende Punkte einzeln zu setzen. | Eine komplette Stadtmap wird in unter 5 Minuten mit Punkten befuellt; manuelle Nacharbeit unter 10 Prozent der Punkte. | Must | 10 | Tech Art / LD | F-021 | Offen
F-023 | Ankersystem | Kandidatensuche mit Hemisphaeren-Aufteilung | Clientseitige Suche aller Ankerpunkte, die gleichzeitig erfuellen: innerhalb der Range-Stat-Reichweite, innerhalb des Sichtkegels (Standard 130 Grad horizontal, 90 Grad vertikal), freie Sichtlinie zum Spieler. Ergebnis wird relativ zur Kameravorwaertsachse in eine LINKE und eine RECHTE Hemisphaere geteilt. Q bedient ausschliesslich die linke Menge, E ausschliesslich die rechte. | Q liefert nie einen Punkt rechts der Kameraachse und umgekehrt; Sichtlinienpruefung verhindert Haken durch Waende. | Must | 10 | Engineering | F-021 | Offen
F-024 | Ankersystem | Snap auf Q und E | Tastendruck verankert direkt am besten Kandidaten der jeweiligen Hemisphaere, ohne dass der Spieler exakt darauf zielen muss. Drei Zielmodi in den Einstellungen: FREI (kein Snap, reines Raycast), ASSISTIERT (Snap greift nur innerhalb des Fangwinkels aus F-016, Standardeinstellung), SNAP (immer bester Kandidat, maximale Zugaenglichkeit). Da das Spiel reine Maussteuerung nutzt, ist ASSISTIERT der Standard und SNAP eine bewusste Komfortoption, keine Notwendigkeit. | Alle drei Modi funktionieren; Moduswechsel ist ohne Neustart wirksam; der aktive Modus wird bei Bestenlisten-Eintraegen mitgespeichert und getrennt gewertet. | Must | 8 | Engineering / Design | F-023 | Offen
F-025 | Ankersystem | Bewertungsfunktion fuer Kandidaten | Gewichtete Auswahl des besten Punktes je Hemisphaere. Faktoren: Winkelabweichung zum Fadenkreuz (Hauptgewicht 45 Prozent), Momentum-Erhalt (25 Prozent, bevorzugt Punkte, die die aktuelle Flugbahn fortsetzen statt sie zu bremsen), Hoehenvorteil relativ zur Bewegungsrichtung (15 Prozent), Distanz im nutzbaren Mittelbereich (10 Prozent), Abwertung des zuletzt genutzten Punktes (5 Prozent, verhindert Pendeln zwischen zwei Punkten). Alle Gewichte liegen in der Config und sind ohne Codeaenderung anpassbar. | Ein geuebter Spieler kann bei aktivem Snap eine Bahn ueber 5 Wechsel beschleunigen; das System waehlt nie einen Punkt hinter dem Spieler, wenn ein brauchbarer vor ihm liegt. | Must | 8 | Engineering / Design | F-023 | Offen
F-026 | Ankersystem | Highlighting der Ankerpunkte | Alle gueltigen Kandidaten werden als schwache Marker im Sichtfeld eingeblendet. Die beiden aktuell besten Punkte (links und rechts) werden hervorgehoben und tragen das jeweilige Tastensymbol. Vier Zustaende, jeweils durch FORM UND Farbe unterschieden (Farbenblindheit): Kandidat (kleiner Ring), Bestes Ziel links (Ring mit Q-Symbol), Bestes Ziel rechts (Ring mit E-Symbol), Bereits verankert (gefuelltes Symbol mit Seilverbindung). | Ein Testspieler kann jederzeit ohne Nachdenken sagen, wohin Q und E ihn bringen wuerden. | Must | 8 | UI / Engineering | F-023 | Offen
F-027 | Ankersystem | Marker-Dichtebegrenzung | Maximal 12 gleichzeitig sichtbare Marker, ausgewaehlt nach Bewertungsfunktion. Marker verblassen mit Distanz und werden bei hoher Punktdichte ausgeduennt, damit das Sichtfeld nicht zugemuellt wird. Deckkraft und Maximalanzahl sind in den Einstellungen regelbar, inklusive vollstaendiger Abschaltung. | In der dichtesten Map ueberdecken Marker nie mehr als 15 Prozent der Bildflaeche; Abschaltung funktioniert vollstaendig. | Must | 5 | UI / Engineering | F-026 | Offen
F-028 | Ankersystem | Fallback ohne Kandidat | Existiert in der angeforderten Hemisphaere kein gueltiger Punkt, faellt das System automatisch auf freies Zielen (F-002) zurueck und feuert den Haken in Blickrichtung. Gibt es dort ebenfalls keine gueltige Flaeche, erfolgt ein Fehlversuch mit eigenem Sound und kurzer Seilrueckzugsanimation statt eines stillen Nichtereignisses. | Kein Tastendruck bleibt ohne Rueckmeldung; der Spieler versteht immer, warum kein Haken gesetzt wurde. | Must | 4 | Engineering | F-024 | Offen
F-029 | Ankersystem | Dynamische Ankerpunkte | Ankerpunkte an bewegten Objekten: Titanenkoerper (Schulter, Arm, Nacken), fahrende Eskortkarren, Hafenkraene, Mauerlifte. Werden pro Frame mit dem Traegerobjekt mitgefuehrt und beim Tod oder der Zerstoerung des Traegers sauber entfernt. | Ein Haken an einem Titanen bleibt waehrend dessen Bewegung korrekt verankert und loest sich beim Tod des Titanen mit Feedback. | Should | 7 | Engineering | F-021 | Offen
F-030a | Ankersystem | Performance der Kandidatensuche | Suche laeuft rein clientseitig ohne Server-Roundtrip, mit 10 Hz Aktualisierungsrate und Interpolation der Markerpositionen dazwischen. Raeumliche Vorfilterung ueber ein Gitter statt linearer Iteration ueber alle Punkte der Map. | Die Suche kostet unter 0,8 ms pro Frame auf dem PC-Mindestprofil, auch bei 4000 Ankerpunkten in der Map. | Must | 6 | Engineering | F-023 | Offen
F-031a | Ankersystem | Ankerpunkt-Validierung im Editor | Pruefwerkzeug findet unerreichbare Punkte, Punkte ohne Sichtlinie, zu dichte Cluster, Loecher in der Abdeckung und Punkte mit falscher Normalenausrichtung. Erzeugt einen Bericht pro Map. | Kein Release einer Map ohne fehlerfreien Validierungsbericht. | Must | 6 | Tech Art / LD | F-022 | Offen
F-032a | Ankersystem | Trainingsanzeige fuer Ankerpunkte | Im Trainingsgelaende einblendbarer Modus, der ALLE Punkte einer Zone sichtbar macht, samt Bewertungswerten und der Bahn, die das System bei Q oder E waehlen wuerde. Lehrwerkzeug fuer das Verstaendnis der eigenen Traversal. | Ein Spieler kann nachvollziehen, warum das System einen bestimmten Punkt gewaehlt hat. | Should | 5 | Design / UI | F-025 | Offen
F-030 | Kampf | Nape-Trefferzone (Cortex) | Separate Kollisionsgeometrie am Nacken jedes Titanen als einziger Kill-Punkt. Visuell markiert durch dampfende, leicht leuchtende Textur. | Cortex ist aus 100 studs Entfernung erkennbar; Treffer registriert zuverlaessig. | Must | 6 | Engineering / Art |  | Offen
F-031 | Kampf | Geschwindigkeitsabhaengige Schadensformel | Schaden skaliert mit relativer Anfluggeschwindigkeit und Schnittwinkel. Bewegung ist Schaden. | Ein Schnitt bei doppelter Geschwindigkeit erzeugt mindestens 60 Prozent mehr Schaden. | Must | 5 | Engineering / Design | F-030 | Offen
F-032 | Kampf | Sekundaere Trefferzonen | Arme, Beine, Augen mit eigenen Hitboxen. Kein Kill, sondern Stagger, Bewegungs-Debuff oder Blendung. | Bein-Treffer laesst Titan stuerzen; Augen-Treffer erzeugt 3 s Orientierungslosigkeit. | Must | 7 | Engineering | F-030 | Offen
F-033 | Kampf | Klingenhaltbarkeit | Rote Leiste, Verbrauch pro Schlag, abhaengig von getroffener Zone. Bruch mit lautem Feedback und Animation. | Klingenbruch entfernt Schadenspotenzial vollstaendig bis zum Nachladen. | Must | 4 | Engineering | F-030 | Offen
F-034 | Kampf | Hit-Stop und Impact-Frames | Kurzer Zeitstopp bei Nape-Kill mit Kamera-Kick und Sound-Layer. Wichtigstes Belohnungssignal im Spiel. | Kill fuehlt sich in Blindtests messbar befriedigender an als ohne Hit-Stop. | Must | 4 | Engineering / VFX | F-030 | Offen
F-035 | Kampf | Lance Charges (Fernwaffe) | Explosive Wurflanzen mit Haftung, manueller Detonation in Naehe und Auto-Detonation nach Zeit oder Distanz. Eigene Statlinie. | Manuelle und automatische Detonation funktionieren; Blast-Radius als Stat wirksam. | Should | 10 | Engineering | F-030 | Offen
F-036 | Kampf | Lance-Munition und Nachschub | Begrenzte Anzahl Lanzen pro Mission, Nachschub nur an Stationen. Ammunition ist ein Stat. | Munitionszaehler im HUD; Nachladen an Station funktioniert. | Should | 3 | Engineering | F-035 | Offen
F-037 | Kampf | Kein Friendly Fire | Explosionen und Klingen verursachen keinen Schaden an Mitspielern, wohl aber Knockback als taktisches Element. | Kein Spieler kann einen anderen toeten; Knockback ist einstellbar. | Must | 2 | Engineering | F-035 | Offen
F-038 | Kampf | Verletzungssystem | Treffer durch Titanen koennen gestufte Verletzungen zufuegen (leicht/schwer/kritisch), die Stats senken. Sichtbar im HUD. | Verletzungen sind unterscheidbar, wirken auf Stats und sind im Feld temporaer behandelbar. | Should | 8 | Engineering / Design | F-032 | Offen
F-039 | Kampf | Feldbehandlung und Medic | Verletzungen im Hub heilbar; im Feld nur temporaer stabilisierbar durch Verbandsitem oder Support-Skill. | Medic-NPC heilt alle Stufen; Feldverband hebt nur eine Stufe fuer begrenzte Zeit. | Should | 4 | Engineering | F-038 | Offen
F-040 | Kampf | Gerichteter Griff-Escape | Bei Titanengriff zeigt das UI eine Richtung; Spieler muss den Haken in die Gegenrichtung schiessen. Ersetzt Button-Mashing durch eine Koennenspruefung. | Escape gelingt bei korrekter Richtung, scheitert bei falscher; kein Vorteil durch schnelleres Tastenhaemmern messbar. | Must | 6 | Engineering / UX | F-030 | Offen
F-041 | Kampf | Combo-System | Aufeinanderfolgende Treffer ohne Bodenkontakt erhoehen einen Multiplikator, der bei Treffer oder Landung zurueckgesetzt wird. | Multiplikator sichtbar, wirkt auf Gold und Schaden, bricht korrekt ab. | Should | 5 | Engineering / Design | F-031 | Offen
F-042 | Kampf | Finisher-Kamera | Kurze Zeitlupe beim letzten Titanen einer Welle oder bei einem Multi-Kill. Abschaltbar. | Ausloesebedingungen greifen; Kamera bricht bei Gefahr sofort ab. | Could | 5 | Engineering / VFX | F-034 | Offen
F-043 | Kampf | Schadenszahlen und Trefferfeedback | Schwebende Zahlen, Trefferblitz, unterschiedliche Sounds fuer Normal/Crit/Nape. Vollstaendig abschaltbar. | Drei Trefferarten sind akustisch und visuell unterscheidbar. | Should | 3 | Engineering / UI | F-031 | Offen
F-044 | Kampf | Nahkampf am Boden | Grundlegender Bodenangriff fuer Situationen ohne Gas, deutlich schwaecher als Luftangriff. | Bodenangriff existiert, ist aber niemals die effizientere Wahl. | Could | 3 | Engineering |  | Offen
F-050 | Titan-KI | Zustandsmaschine | Kern-FSM: Idle, Alerted, Pursue, Attack, Stagger, Recover, Death. Modular erweiterbar pro Typ. | Alle Zustaende sind im Debug-Overlay sichtbar und wechseln korrekt. | Must | 12 | Engineering |  | Offen
F-051 | Titan-KI | Wahrnehmungsmodell | Sichtkegel mit Reichweite und Winkel plus Hoerradius. Gas-Boost erzeugt Laerm und zieht Aufmerksamkeit. | Ein leise agierender Spieler wird spaeter entdeckt als ein boostender. | Should | 6 | Engineering | F-050 | Offen
F-052 | Titan-KI | Pathfinding mit Groessenlogik | Navigation um Gebaeude; grosse Titanen laufen durch kleine Hindernisse hindurch statt sie zu umgehen. | 15m-Titan zerstoert kleine Props, 3m-Titan umgeht sie. | Must | 8 | Engineering | F-050 | Offen
F-053 | Titan-KI | Telegraphierte Angriffe | Jede Attacke besitzt eine lesbare Windup-Phase von mindestens 0,4 s mit eindeutiger Silhouette. | Testspieler koennen nach 10 Minuten alle Angriffe vorhersehen. | Must | 6 | Engineering / Animation | F-050 | Offen
F-054 | Titan-KI | KI-Level-of-Detail | Nahe Titanen ticken mit 20 Hz, entfernte mit 5 Hz, sehr entfernte nur als Positionsinterpolation. | 60 aktive Titanen erzeugen unter 8 ms Serverlast pro Frame. | Must | 7 | Engineering | F-050 | Offen
F-055 | Titan-KI | Gruppendynamik | Titanen umkreisen den Spieler statt sich zu stapeln; sie beanspruchen Positionsslots um das Ziel. | Bei 6 Titanen auf einen Spieler stehen keine zwei in derselben Position. | Should | 6 | Engineering | F-052 | Offen
F-056 | Titan-KI | Gegnertyp: Husk (Standard) | Basistyp. Langsam, gerade Verfolgung, Standardangriffe. 70 Prozent aller Spawns auf niedrigen Schwierigkeiten. | Spawnt korrekt, greift korrekt an, stirbt bei Cortex-Treffer. | Must | 5 | Design / Engineering | F-050 | Offen
F-057 | Titan-KI | Gegnertyp: Errant (Abnormal) | Unberechenbar, deutlich schneller, ignoriert Naherfolgung zugunsten von Distanzsprints. Zusatzangriffe Bellyflop und Kick. | Verhalten ist sichtbar anders als Husk; Zusatzangriffe werden ausgeloest. | Must | 6 | Design / Engineering | F-056 | Offen
F-058 | Titan-KI | Gegnertyp: Scuttler (Crawler) | Bewegt sich vierfuessig, sehr hohe Geschwindigkeit, reduzierte HP, Dive-Attacke im Sprung. Eigenes Rig. | Scuttler ist die schnellste Bodeneinheit; Dive trifft vorhersagbar. | Must | 8 | Design / Engineering | F-050 | Offen
F-059 | Titan-KI | Gegnertyp: Weaver (Ducker) | Reagiert auf Annaeherung an den Cortex mit Rueckwaertsrolle und I-Frames nach dem Startup. Bestraft mechanisches Spam. | Rolle hat lesbares Startup, danach garantierte Unverwundbarkeit fuer definierte Dauer. | Must | 7 | Design / Engineering | F-050 | Offen
F-060 | Titan-KI | Gegnertyp: Warden | Schuetzt den eigenen Cortex aktiv mit der Hand. Muss von vorne gestaggert oder an den Armen verwundet werden, bevor der Nacken frei liegt. | Frontalangriff auf Arme oeffnet den Cortex fuer ein Zeitfenster. | Should | 8 | Design / Engineering | F-032 | Offen
F-061 | Titan-KI | Gegnertyp: Lurker | Ambush-Einheit. Kauert bewegungslos, greift erst bei Naehe an, kann Spieler aus der Luft greifen. Erzwingt Hoehenwechsel. | Lurker ist im Ruhezustand schwer von Umgebungsgeometrie zu unterscheiden. | Should | 8 | Design / Engineering | F-051 | Offen
F-062 | Titan-KI | Gegnertyp: Bellower | Reagiert extrem auf Gas-Geraeusche und ruft andere Titanen herbei. Fuegt eine Stealth-Ebene hinzu. | Ruf zieht alle Titanen im Radius an; leises Spiel vermeidet den Ruf. | Should | 6 | Design / Engineering | F-051 | Offen
F-063 | Titan-KI | Gegnertyp: Chorus (Paar) | Spawnt immer zu zweit und deckt gegenseitig den Cortex. Erfordert Fokusreihenfolge oder Trennung. | Ein Chorus-Titan blockt Angriffe auf seinen Partner, solange beide leben. | Could | 7 | Design / Engineering | F-055 | Offen
F-064 | Titan-KI | Groessenklassen | Drei Groessenstufen (3m, 7m, 15m) mit angepassten Hitboxen, Reichweiten, HP und Attacken. | Alle drei Klassen erfordern unterschiedliche Anflugwinkel. | Must | 6 | Design / Engineering | F-050 | Offen
F-065 | Titan-KI | Spawn-Budget-System | Direktor-System begrenzt gleichzeitige Titanen nach Serverlast und Spielerzahl und waehlt Typen nach Gewichtung pro Schwierigkeit. | Kein Server ueberschreitet das Budget; Typenverteilung entspricht der Config. | Must | 7 | Engineering | F-054 | Offen
F-066 | Titan-KI | Object Pooling | Titanen werden wiederverwendet statt neu erzeugt. Gilt auch fuer Projektile und VFX. | Kein messbarer Frame-Spike beim Spawn einer Welle. | Must | 5 | Engineering | F-065 | Offen
F-070 | Missionen | Missions-Zustandsmaschine | Generischer Ablauf: Briefing, Deployment, aktive Phase, Zielabschluss, Extraktion, Ergebnis. | Alle Modi nutzen dieselbe Basismaschine; neue Modi sind reine Config. | Must | 10 | Engineering |  | Offen
F-071 | Missionen | Modus: Skirmish | Offene Feldschlacht. Toete eine Zielanzahl Titanen innerhalb eines Zeitlimits, ohne dass zu viele NPC-Zivilisten sterben. | Ziel- und Fehlbedingungen greifen; Fortschritt ist im HUD sichtbar. | Must | 6 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-072 | Missionen | Modus: Breach (Verteidigung) | Halte eine Position gegen anrollende Wellen, waehrend eine Struktur Schaden nimmt. Verlust der Struktur = Fehlschlag. | Struktur-HP sichtbar; Wellen eskalieren nach Kurve. | Must | 7 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-073 | Missionen | Modus: Escort | Begleite bewegliche Karren entlang einer Route zum Sicherheitspunkt. Karren sind zerstoerbar. | Karren bewegen sich auf Pfad; Verlust aller Karren beendet die Mission. | Must | 8 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-074 | Missionen | Modus: Stall (Ueberleben) | Ueberlebe eine feste Dauer gegen eskalierende Uebermacht. Kein Kill-Ziel, reine Ausweichpruefung. | Timer laeuft, Spawnrate steigt, Fehlschlag kostet Streak. | Should | 5 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-075 | Missionen | Modus: Protect | Schuetze ein bewegliches, nicht steuerbares NPC-Ziel, das eine Aufgabe erledigt. Ziel hat eigene HP-Leiste. | Ziel-HP sichtbar; Titanen priorisieren das Ziel ueber Spieler. | Should | 6 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-076 | Missionen | Modus: Reclaim (neu) | Erobere und halte drei Kontrollpunkte nacheinander. Punkte erfordern Anwesenheit und Titanfreiheit im Radius. | Eroberung laeuft nur bei geraeumtem Radius; Rueckeroberung durch Titanen moeglich. | Should | 7 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-077 | Missionen | Modus: Traversal Trial (neu) | Reiner Bewegungsmodus. Zeitrennen ueber Checkpoints ohne Kampf, mit Geister-Replay und Bestenliste. | Zeiten werden persistiert; Geist eines besseren Laufs ist abspielbar. | Should | 9 | Design / Engineering | F-014 | Offen
F-078 | Missionen | Randomizer | Zufaellig kombinierte Zielsets aus dem Pool aller Modi. Hoehere Belohnung durch Unvorhersehbarkeit. | Kombinationen sind valide und niemals unmoeglich. | Should | 5 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-079 | Missionen | Sekundaerziele | Zufaellig zugewiesenes optionales Zusatzziel pro Einsatz. Bonusbelohnung bei Abschluss. | Mindestens 8 verschiedene Sekundaerziele; Chance skaliert mit Schwierigkeit. | Should | 6 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-080 | Missionen | Schwierigkeitsgrade | Fuenf Stufen mit skalierenden Titanenzahlen, HP, Typenverteilung und Belohnungen. Gating ueber Ausruestungsrang. | Jede Stufe ist als Config-Datei definiert; Sprung zwischen Stufen ist spuerbar. | Must | 5 | Design | F-070 | Offen
F-081 | Missionen | Modifikatoren (Mutatoren) | Optional zuschaltbare Erschwernisse fuer erhoehte Belohnung: Nebel, kein Nachschub, doppelte Scuttler, Nacht, Regen mit reduzierter Haftung. | Mindestens 10 Modifikatoren, stapelbar, Belohnungsmultiplikator korrekt berechnet. | Should | 8 | Design / Engineering | F-080 | Offen
F-082 | Missionen | Spielerzahl-Skalierung | Titananzahl, Boss-HP und Zielwerte skalieren mit der Spielerzahl im Server. Solo ist vollstaendig spielbar. | Solo-Clear-Zeit weicht um weniger als 25 Prozent von Gruppen-Clear-Zeit ab. | Must | 5 | Design / Engineering | F-080 | Offen
F-083 | Missionen | Killstreak-System | Aufeinanderfolgende erfolgreiche Missionen erhoehen einen Belohnungsmultiplikator, der bei Fehlschlag zurueckgesetzt wird. | Streak persistiert ueber Sessions; Verlustbedingung ist vor Missionsstart klar kommuniziert. | Could | 4 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-084 | Missionen | Extraktionsphase | Nach Zielabschluss muss der Spieler zu einem Extraktionspunkt zurueck. Optional, gibt Bonus, erzeugt Spannungsbogen. | Extraktion ist ueberspringbar mit Belohnungsabschlag. | Could | 4 | Design / Engineering | F-070 | Offen
F-085 | Missionen | Post-Match-Auswertung | Detaillierte Aufschluesselung: Kills nach Typ, Genauigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, hoechste Combo, Beitragsanteil, Belohnungen. | Alle Werte werden serverseitig getrackt und korrekt angezeigt. | Should | 6 | Engineering / UI | F-070 | Offen
F-090 | Raids | Raid-Framework | Mehrphasige Bosskaempfe mit HP-Gates, Phasenuebergaengen, Cutscene-Slots und Wipe-Recovery. | Phasenwechsel funktionieren; Wipe setzt auf Phasenanfang zurueck statt auf Missionsanfang. | Should | 14 | Engineering | F-070 | Offen
F-091 | Raids | Boss: The Bound One | Erster Raid. Phase 1 Schutzauftrag, Phase 2 direkter Kampf, Phase 3 Raserei mit HP-Wiederherstellung und erhoehtem Tempo. | Alle drei Phasen sind mechanisch unterschiedlich, nicht nur statistisch. | Should | 12 | Design / Engineering | F-090 | Offen
F-092 | Raids | Boss: The Dancer | Beweglicher Boss mit Schwachstellen am gesamten Koerper statt nur am Cortex. Belohnt Praezision statt Rohschaden. | Mindestens 4 rotierende Schwachpunkte; Fokus auf einen einzigen ist ineffizient. | Should | 12 | Design / Engineering | F-090 | Offen
F-093 | Raids | Boss: The Bulwark | Gepanzerter Boss. Panzerung muss durch Lance Charges oder Umgebungsobjekte gebrochen werden, bevor Klingen wirken. | Klingenschaden ist vor Panzerbruch nahezu null; Bruch ist visuell eindeutig. | Should | 12 | Design / Engineering | F-035 | Offen
F-094 | Raids | Boss: The Ashwalker | Riesenboss. Phase 1 nur durch Umgebungswaffen (Mauerkanonen) bekaempfbar bei gleichzeitigem Schutzauftrag. Phase 2 klassischer Kampf. | Phase 1 ist ohne Kanonen nicht gewinnbar; Phase 2 wechselt vollstaendig die Anforderung. | Should | 16 | Design / Engineering | F-090 | Offen
F-095 | Raids | Umgebungswaffen | Bedienbare Kanonen, Ballisten und Fallen auf Raid-Maps. Erfordern Positionierung und Nachladen. | Waffen sind von mehreren Spielern gleichzeitig nutzbar; Zielen ist manuell. | Should | 8 | Engineering / LD | F-094 | Offen
F-096 | Raids | Beitragsschwelle (Credit) | Spieler muessen einen Mindestanteil am Kampf leisten, um Beute zu erhalten. Fortschritt sichtbar waehrend des Kampfes. | Untaetige Spieler erhalten keine Beute; Schwelle ist im HUD ablesbar. | Should | 4 | Engineering | F-090 | Offen
F-097 | Raids | Raid-Matchmaking | Warteschlange fuer 8 bis 10 Spieler mit Rang-Anforderung, plus Privatgruppen-Option. | Queue fuellt sich serveruebergreifend ueber MemoryStoreService. | Should | 9 | Engineering | F-090 | Offen
F-098 | Raids | Beutetruhen mit Schluesselstufen | Basistruhe frei, Premiumtruhe mit Schluessel und verdoppelten Raten. Schluessel aus Wochenzielen, nicht aus dem Shop. | Schluessel sind ausschliesslich durch Spielen erhaeltlich. | Should | 5 | Design / Engineering | F-096 | Offen
F-099 | Raids | Aufstiegs-Modus (Ascension) | Wochentlich rotierende Raid-Variante mit fixen Modifikatoren und eigener Bestenliste. | Rotation laeuft automatisch; Bestenliste wird woechentlich zurueckgesetzt und archiviert. | Could | 7 | Design / Engineering | F-090 | Offen
F-105 | Vessel Form | Bonding-System | Ausgeruestetes Ichor-Vial plus freigeschaltete Faehigkeit erlaubt die Verwandlung. Ladeleiste fuellt sich durch Kampfleistung. | Leiste laedt nachvollziehbar; Verwandlung nur bei voller Leiste moeglich. | Should | 10 | Engineering / Design | F-030 | Offen
F-106 | Vessel Form | Zeitlimit und Eject | Verwandlung ist zeitlich begrenzt; vorzeitiges Ausklinken gibt einen Teil der Ladung zurueck. | Timer sichtbar; Eject funktioniert jederzeit und positioniert den Spieler sicher. | Should | 5 | Engineering | F-105 | Offen
F-107 | Vessel Form | Eigenstaendiges Moveset | Kein vergroesserter Spieler: eigene Nahkampfcombos, Griff, Wurf, Bruell-Fertigkeit, Sprint mit Rammschaden. | Mindestens 8 einzigartige Aktionen pro Form; Vector Gear ist waehrenddessen deaktiviert. | Should | 14 | Design / Engineering | F-105 | Offen
F-108 | Vessel Form | Form: Warbound (Angriff) | Ausgewogene Kampfform mit hohem Schaden, Regeneration und einer Raserei-Faehigkeit bei niedriger HP. | Form ist spielbar und unterscheidet sich klar von allen anderen. | Should | 10 | Design / Engineering | F-107 | Offen
F-109 | Vessel Form | Form: Bladewright (Technik) | Schnelle, praezise Form mit Konterfenstern und Kombo-Zustand, der bei perfekter Kette Bonusschaden gibt. | Kombozustand ist erreichbar und sichtbar; Konter funktioniert gegen definierte Angriffe. | Could | 10 | Design / Engineering | F-107 | Offen
F-110 | Vessel Form | Form: Bulwark (Panzer) | Langsame, gepanzerte Form mit Schadensreduktion, Ansturm und Flaechen-Erschuetterung. | Form haelt messbar mehr aus und ist deutlich langsamer. | Could | 10 | Design / Engineering | F-107 | Offen
F-111 | Vessel Form | Form: Colossus (Belagerung) | Extrem grosse, unbewegliche Form mit Flaechenschaden und Umgebungszerstoerung, sehr kurze Dauer. | Form kann Geometrie beschaedigen; Dauer unter 30 s. | Could | 12 | Design / Engineering | F-107 | Offen
F-112 | Vessel Form | Form-Progression | Pro Form eigener Faehigkeitenbaum mit Stufen 0 bis 10, gesteigert durch Nutzung statt durch Waehrung. | Nutzung erzeugt Fortschritt; kein Kauf noetig. | Could | 8 | Design / Engineering | F-107 | Offen
F-113 | Vessel Form | Gegner-Anpassung | Titanen wechseln gegen eine Vessel Form ihr Verhalten: Gruppenangriffe, Klettern, Cortex-Angriffe. | KI reagiert sichtbar anders auf verwandelte Spieler. | Should | 6 | Engineering | F-107 | Offen
F-120 | Progression | Level und Erfahrungskurve | Level 1 bis 100 mit definierter XP-Kurve. Jedes Level gibt Faehigkeitspunkte. | Kurve ist in Config definiert und ohne Codeaenderung anpassbar. | Must | 4 | Design / Engineering |  | Offen
F-121 | Progression | Ausruestungsrang | Rangstufen E bis S als Gate fuer Schwierigkeiten und Raids. Steigt durch Ausruestungsverbesserung. | Rang wird korrekt berechnet und gated korrekt. | Must | 5 | Design / Engineering | F-122 | Offen
F-122 | Progression | Ausruestungs-Upgrades mit Budget | Statt 8 unabhaengiger Statleitern ein gemeinsames Punktebudget mit Zielkonflikten: Tempo kostet Kontrolle, Schaden kostet Haltbarkeit. | Es existiert kein dominanter Build; mindestens 4 Builds sind innerhalb 10 Prozent gleich stark. | Must | 10 | Design / Engineering | F-120 | Offen
F-123 | Progression | Faehigkeitenbaum | Vier Aeste (Offensive, Defensive, Unterstuetzung, Traversal) mit exklusiven Knoten, die echte Entscheidungen erzwingen. | Mindestens 12 Knoten sind gegenseitig exklusiv; nicht alles ist gleichzeitig freischaltbar. | Must | 12 | Design / Engineering | F-120 | Offen
F-124 | Progression | Kostenloser Respec | Faehigkeitspunkte lassen sich mindestens einmal taeglich kostenlos neu verteilen. | Respec ist ohne Waehrung nutzbar und im UI prominent. | Must | 3 | Engineering | F-123 | Offen
F-125 | Progression | Loadout-Speicher | Mindestens fuenf frei benennbare Ausruestungs-Profile, kostenlos fuer alle Spieler. | Wechsel zwischen Profilen dauert unter 1 s und ist im Hub jederzeit moeglich. | Must | 5 | Engineering / UI | F-123 | Offen
F-126 | Progression | Perk-System | Vier gleichzeitig ausruestbare Perks in drei Kategorien. Fokus auf Synergien und Verhaltensaenderungen statt reiner Prozentwerte. | Mindestens 40 Perks zu Release; mindestens 15 aendern Spielverhalten statt nur Zahlen. | Must | 10 | Design / Engineering | F-123 | Offen
F-127 | Progression | Lineage-System (Familien) | Herkunftslinien mit aktiven Faehigkeiten. Jede Linie hat mindestens eine aktive Faehigkeit; es gibt keine leeren Linien. | Kein Spieler kann eine Linie ohne Faehigkeit erhalten. | Should | 10 | Design / Engineering | F-126 | Offen
F-128 | Progression | Pity-System fuer Lineages | Garantierte Seltenheitsstufen nach definierter Anzahl Ziehungen. Zaehler ist jederzeit sichtbar. | Garantie greift exakt; Zaehler wird persistent gespeichert. | Must | 5 | Design / Engineering | F-127 | Offen
F-129 | Progression | Deterministischer Ichor-Pfad | Vessel-Vials sind zusaetzlich ueber eine Raid-Waehrung garantiert erwerbbar. Zufallsdrop bleibt als Abkuerzung. | Ein Spieler erreicht das Ziel nach definierter Anzahl Clears garantiert. | Should | 6 | Design / Engineering | F-105 | Offen
F-130 | Progression | Artefakte mit Substats | Permanente Ausruestungsstuecke aus Raids und Erfolgen mit rerollbaren Nebenwerten und Sperrfunktion. | Reroll und Sperre funktionieren; Kosten sind transparent. | Could | 9 | Design / Engineering | F-126 | Offen
F-131 | Progression | Ascension (Prestige-Ersatz) | Zuruecksetzung nur der Build-Entscheidungen bei erweitertem Punktebudget. Mechanische Faehigkeiten und Ausruestungsraenge bleiben erhalten. | Spieler wird nach Ascension nicht schwaecher, sondern flexibler. | Should | 8 | Design / Engineering | F-122 | Offen
F-132 | Progression | Memories (Ascension-Talente) | Pro Ascension ein permanentes Talent aus drei Vorschlaegen. Neuwurf ueber Spielwaehrung, nicht ueber Echtgeld. | Talente sind persistent; Auswahl ist rueckgaengig machbar bis zur Bestaetigung. | Could | 6 | Design / Engineering | F-131 | Offen
F-133 | Progression | Erfolge und Meilensteine | Strukturierte Erfolgsliste mit Kategorien, Fortschrittsanzeige und Belohnungen (Waehrung, Kosmetik, Titel). | Mindestens 120 Erfolge; alle mit sichtbarem Fortschritt. | Should | 7 | Design / Engineering |  | Offen
F-134 | Progression | Kompendium | Im Spiel einsehbare Datenbank: alle Formeln, Drop-Raten, Pity-Zaehler, Gegnerverhalten, Statwirkungen. | Kein Spieler muss ein externes Wiki oeffnen, um eine Zahl zu erfahren. | Should | 8 | Design / UI | F-126 | Offen
F-135 | Progression | Build-Simulator im Hub | Rechnerische Vorschau auf Schaden, Time-to-Kill und Traversal-Werte, ohne Ressourcen auszugeben. | Vorschauwerte stimmen mit der Praxis auf 5 Prozent genau ueberein. | Should | 8 | Engineering / UI | F-134 | Offen
F-140 | Oekonomie | Zwei Waehrungen | Weiche Waehrung (Mark) aus Missionen, harte Waehrung (Sigil) aus Erfolgen und Wochenzielen. Keine dritte Waehrung. | Nur zwei Waehrungen existieren im gesamten Spiel. | Must | 4 | Design / Engineering |  | Offen
F-141 | Oekonomie | Serverseitige Beutetabellen | Alle Drops werden ausschliesslich auf dem Server bestimmt. Client erfaehrt nur das Ergebnis. | Kein Client-Eingriff kann Drops beeinflussen. | Must | 6 | Engineering | F-140 | Offen
F-142 | Oekonomie | Pity-Zaehler fuer alle Seltenheiten | Garantien ab Seltenheitsstufe Episch aufwaerts, pro Quelle getrennt gefuehrt und sichtbar. | Zaehler werden persistiert und im Kompendium angezeigt. | Must | 5 | Design / Engineering | F-141 | Offen
F-143 | Oekonomie | Transparente Drop-Raten | Alle Wahrscheinlichkeiten sind im Spiel einsehbar, inklusive Wirkung des Glueckswerts. | Angezeigte Rate stimmt mit der tatsaechlichen Rate ueberein (Testabgleich ueber 10000 Rolls). | Should | 4 | Design / Engineering | F-134 | Offen
F-144 | Oekonomie | Glueckswert (Luck) | Modifikator auf Drop-Raten mit dokumentierter, linearer Formel. Keine versteckten Multiplikatoren. | Formel ist im Kompendium einsehbar und im Code identisch. | Should | 3 | Design / Engineering | F-143 | Offen
F-145 | Oekonomie | Automatischer Verkauf und Filter | Regelbasierter Auto-Verkauf nach Seltenheit und Typ, kostenlos fuer alle. | Filter funktioniert; kein Gamepass erforderlich. | Must | 5 | Engineering / UI | F-140 | Offen
F-146 | Oekonomie | Waehrungssenken | Kosmetik, Neuwuerfe, Reparatur, Wochenkontingente. Keine Sackgasse, in der Waehrung wertlos wird. | Auch ein Maximalspieler hat sinnvolle Ausgabemoeglichkeiten. | Should | 5 | Design | F-140 | Offen
F-147 | Oekonomie | Handelssystem | Spielerhandel mit Steuer, Bestaetigungs-Countdown, vollstaendigem Handelsprotokoll und Rueckverfolgbarkeit. | Kein Handel ist ohne beidseitige Bestaetigung abschliessbar; jeder Handel ist geloggt. | Could | 12 | Engineering | F-141 | Offen
F-148 | Oekonomie | Wochenkontingente statt AFK | Belohnungen ueber taegliche und woechentliche Ziele statt ueber passives Herumstehen. | Kein Vorteil durch Inaktivitaet im Spiel messbar. | Should | 5 | Design / Engineering | F-140 | Offen
F-150 | Mehrspieler | Sitzungsmodell | Jede Mission und jeder Raid laeuft in einer eigenen reservierten Serverinstanz. Der Hub ist ein persistenter Treffpunkt, die Einsatzinstanz ist kurzlebig und wird nach Abschluss aufgeloest. | Eine Instanz startet, laeuft und wird sauber abgebaut, ohne Spieler in einem toten Server zuruecklassen. | Must | 8 | Engineering | F-070 | Offen
F-151 | Mehrspieler | Serverkapazitaet | Zielwerte: 20 Spieler pro Missionsinstanz, 10 pro Raidinstanz, 40 im Hub. Kapazitaet ist per Config je Modus einstellbar. | Alle drei Kapazitaeten laufen im Lasttest bei 60 FPS auf dem PC-Mindestprofil. | Must | 5 | Engineering | F-150 | Offen
F-152 | Mehrspieler | Schnellsuche (Quick Play) | Ein-Klick-Einstieg: das System sucht eine passende laufende oder startende Instanz nach Modus, Schwierigkeit und Ausruestungsrang. | Ein Alleinspieler landet in unter 20 Sekunden in einer passenden Instanz. | Must | 8 | Engineering | F-150 | Offen
F-153 | Mehrspieler | Instanz-Browser | Manuelle Auswahl laufender Instanzen mit Filter nach Map, Modus, Schwierigkeit, Modifikatoren, Spielerzahl und Freundesbeteiligung. Fuer Spieler, die nicht dem Automatismus folgen wollen. | Filter kombinierbar; Liste aktualisiert sich alle 5 Sekunden ohne Ruckler. | Should | 9 | Engineering / UI | F-152 | Offen
F-154 | Mehrspieler | Beitritt waehrend des Einsatzes | Spieler koennen laufenden Missionen beitreten, solange das Hauptziel nicht in der Endphase ist. Raids sind nach Phasenbeginn geschlossen. | Beitritt setzt Ziele und Wellenzaehler korrekt fuer den neuen Spieler; keine Doppelbelohnung. | Should | 8 | Engineering | F-150 | Offen
F-155 | Mehrspieler | Gruppensystem | Gruppen bis 10 Spieler, persistent ueber Place-Wechsel hinweg. Einladung ueber Freundesliste, Namenssuche oder Beitrittscode. | Gruppe bleibt beim Teleport zwischen Maps vollstaendig zusammen; kein Mitglied landet in einer fremden Instanz. | Must | 10 | Engineering | F-150 | Offen
F-156a | Mehrspieler | Gruppenleiter-Rechte | Der Leiter waehlt Map, Modus, Schwierigkeit und Modifikatoren; Mitglieder sehen die Auswahl live. Leitung ist uebertragbar und faellt bei Verlassen automatisch weiter. | Wechsel der Leitung funktioniert im laufenden Betrieb ohne Gruppenaufloesung. | Must | 5 | Engineering / UI | F-155 | Offen
F-157a | Mehrspieler | Bereitschaftspruefung | Vor dem Start bestaetigt jedes Mitglied die Bereitschaft. Zeitueberschreitung setzt den Spieler auf nicht bereit statt die Gruppe zu blockieren. | Kein Einsatz startet mit einem unbestaetigten Mitglied; Zeitueberschreitung blockiert nie dauerhaft. | Should | 4 | Engineering / UI | F-155 | Offen
F-158a | Mehrspieler | Wiederverbindung | Verbindungsabbruch fuehrt zu einem Platzhalter, der 120 Sekunden reserviert bleibt. Kehrt der Spieler zurueck, erhaelt er Position, Ressourcen und Beitragswert zurueck. | Ein Spieler mit erzwungenem Abbruch kehrt in dieselbe Instanz mit demselben Fortschritt zurueck. | Must | 9 | Engineering | F-150 | Offen
F-159a | Mehrspieler | Kampfunfaehigkeit und Wiederbelebung | Statt sofortigem Tod ein Zustand der Kampfunfaehigkeit mit ablaufendem Timer. Mitspieler koennen wiederbeleben; die Wiederbelebung dauert lange genug, um selbst riskant zu sein. | Wiederbelebung ist im Titanenfeuer eine echte Entscheidung, kein Automatismus; Solo-Spieler haben eine begrenzte Selbstaufrichtung. | Must | 8 | Design / Engineering | F-038 | Offen
F-160a | Mehrspieler | Getrennte Beute pro Spieler | Jeder Spieler wuerfelt seine eigene Beute. Es gibt keinen Wettlauf um Gegenstaende und keinen Anreiz, Mitspieler zu benachteiligen. | Zwei Spieler in derselben Instanz erhalten unabhaengige Ergebnisse; kein Aufsammeln vor anderen moeglich. | Must | 5 | Design / Engineering | F-141 | Offen
F-161a | Mehrspieler | Beitragswertung | Serverseitige Erfassung des Anteils jedes Spielers (Schaden, Ziele, Wiederbelebungen, Unterstuetzung). Grundlage fuer Truhenzugang in Raids und fuer die Auswertung. | Beitrag ist waehrend des Einsatzes einsehbar und nicht manipulierbar. | Must | 6 | Engineering | F-096 | Offen
F-162a | Mehrspieler | Kein Schaden unter Spielern | Klingen, Lanzen und Faehigkeiten fuegen Mitspielern keinen Schaden zu. Knockback bleibt als taktisches Element erhalten und ist per Config abschaltbar. | Kein Spieler kann einen anderen toeten oder dessen Fortschritt zerstoeren. | Must | 3 | Engineering | F-037 | Offen
F-163a | Mehrspieler | Kollisionsmodell zwischen Spielern | Spieler kollidieren nicht miteinander. In einem Spiel mit dieser Bewegungsgeschwindigkeit ist Spielerkollision die groesste Frustquelle ueberhaupt. | Zwei Spieler koennen sich in voller Fahrt durchdringen, ohne dass Bahnen gestoert werden. | Must | 3 | Engineering | F-004 | Offen
F-164a | Mehrspieler | Namensschilder und Zustandsanzeige | Ueber jedem Mitspieler: Name, Lebensleiste, Gaszustand, Verletzungsstatus, Kampfunfaehigkeit. Sichtbarkeit faellt mit Distanz und ist regelbar. | Ein Spieler erkennt aus 150 studs, ob ein Mitspieler Hilfe braucht. | Must | 6 | UI / Engineering | F-170 | Offen
F-165a | Mehrspieler | Markierungssystem | Nonverbale Kommunikation per Tastendruck: Ziel markieren, Gefahr, Sammelpunkt, Nachschub, Hilfe benoetigt. Radialmenue auf einer Taste. | Markierungen erscheinen bei allen Mitspielern innerhalb von 200 Millisekunden und verfallen automatisch. | Must | 6 | Engineering / UI | F-155 | Offen
F-166a | Mehrspieler | Unterstuetzungsauren | Passive Gruppeneffekte fuer Support-Builds: Gasregeneration, Schadensbonus, Verletzungsschutz im Radius. Sichtbar als Bodenmarkierung. | Auren sind erkennbar, stapeln nach dokumentierten Regeln und machen einen Support-Build spielbar. | Should | 7 | Design / Engineering | F-126 | Offen
F-167a | Mehrspieler | Gemeinsame Zielanzeige | Alle Spieler sehen denselben Zielfortschritt, Wellenzaehler und Timer. Kritische Ereignisse werden allen gleichzeitig gemeldet. | Kein Spieler sieht einen abweichenden Zielstand. | Must | 5 | Engineering / UI | F-070 | Offen
F-168a | Mehrspieler | Skalierung nach Spielerzahl | Titanenanzahl, Boss-Lebenspunkte und Zielwerte skalieren live mit der aktuellen Spielerzahl, auch bei Beitritt oder Verlassen waehrend des Einsatzes. | Verlaesst ein Spieler die Instanz, sinkt die Boss-HP im selben Verhaeltnis; kein unspielbarer Rest. | Must | 6 | Design / Engineering | F-082 | Offen
F-169a | Mehrspieler | Abstimmungen | Gruppenabstimmung ueber Neustart, Abbruch und Schwierigkeitswechsel. Einfache Mehrheit, mit Zeitlimit. | Abstimmung laeuft ohne Spielunterbrechung fuer die anderen; Ergebnis wird allen angezeigt. | Should | 5 | Engineering / UI | F-150 | Offen
F-170a | Mehrspieler | Ausschluss und Meldung | Gruppenleiter kann in Privatgruppen ausschliessen. In oeffentlichen Instanzen kein Ausschluss, sondern Meldung plus lokale Stummschaltung, um Missbrauch zu verhindern. | Kein Spieler kann in einer oeffentlichen Instanz per Mehrheit hinausgeworfen werden. | Should | 6 | Engineering / UI | F-155 | Offen
F-171a | Mehrspieler | Anwesenheit und Freundesliste | Sichtbar, welche Freunde online sind, in welchem Modus sie stecken und ob ein Beitritt moeglich ist. Beitritt direkt aus der Liste. | Beitritt zu einem Freund funktioniert serveruebergreifend in unter 15 Sekunden. | Should | 8 | Engineering | F-155 | Offen
F-172a | Mehrspieler | Zuschauermodus | Nach dauerhaftem Ausscheiden Beobachtung lebender Mitspieler mit freier Kamerawahl. Haelt Spieler in der Sitzung statt sie zum Verlassen zu zwingen. | Zuschauer kann zwischen allen lebenden Spielern wechseln und das HUD ein- und ausblenden. | Could | 6 | Engineering / UI | F-090 | Offen
F-173a | Mehrspieler | Privatinstanzen | Eigene Instanz mit einstellbaren Modifikatoren fuer Uebung und Absprachen. Kein Fortschritt, damit Ausnutzung ausgeschlossen ist. | Privatinstanz vergibt keinerlei Waehrung, Erfahrung oder Beute. | Should | 5 | Engineering | F-150 | Offen
F-174a | Mehrspieler | Sitzungspersistenz | Zwischenstand einer laufenden Instanz wird regelmaessig gesichert, damit ein Serverfehler nicht den gesamten Einsatzfortschritt vernichtet. | Nach einem simulierten Serverfehler ist hoechstens eine Welle Fortschritt verloren. | Should | 7 | Engineering | F-200 | Offen
F-175a | Mehrspieler | Latenz- und Verbindungsanzeige | Ping und Paketverlust je Spieler im Gruppenmenue, plus Warnhinweis bei kritischer Verbindung. | Anzeige entspricht den tatsaechlichen Messwerten und aktualisiert sich jede Sekunde. | Should | 3 | UI / Engineering | F-164a | Offen
F-176a | Mehrspieler | Grief-Schutz | Kein Spieler kann Zielobjekte, Eskortkarren, Nachschubstationen oder Mitspieler beschaedigen. Umgebungswaffen haben Nutzungssperren gegen Blockieren. | Ein boeswilliger Spieler kann eine oeffentliche Mission nicht zum Scheitern bringen. | Must | 6 | Design / Engineering | F-162a | Offen
F-177a | Mehrspieler | Gemeinsame Auswertung | Nach dem Einsatz sehen alle dieselbe Rangliste mit Kills, Genauigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Wiederbelebungen und Beitragsanteil. Keine Verlierer-Darstellung, sondern Kategoriebestleistungen. | Jeder Spieler erhaelt mindestens eine hervorgehobene Kategorie. | Should | 5 | UI / Design | F-085 | Offen
F-178a | Mehrspieler | Netzwerk-Autoritaetsmodell | Bewegung des eigenen Charakters liegt beim Client mit Server-Plausibilisierung; Titanen, Ziele, Schaden und Beute liegen vollstaendig beim Server. Diese Trennung ist die Grundlage jeder Mehrspielerfunktion. | Kein Client kann fremde Charaktere, Titanen oder Beute beeinflussen. | Must | 10 | Engineering | F-215 | Offen
F-179a | Mehrspieler | Interpolation fremder Spieler | Andere Spieler werden clientseitig geglaettet, damit Bewegung bei 100 bis 250 Millisekunden Latenz fluessig aussieht statt zu springen. | Bei 250 Millisekunden simulierter Latenz sind keine Positionsspruenge sichtbar. | Must | 8 | Engineering | F-178a | Offen
F-156 | Sozial | Hub: The Rookery | Zentraler sozialer Ort mit Ausruestung, Haendlern, Trainingsgelaende, Bestenlisten und Missionsauswahl. | Hub laedt in unter 8 s und traegt 40 Spieler bei 60 FPS. | Must | 15 | LD / Engineering | F-070 | Offen
F-158 | Sozial | Regiments (Gilden) | Spielergruppen mit gemeinsamen Wochenzielen, Rangliste, gemeinsamer Fortschrittsleiste und Emblem. | Regimentsziele aktualisieren sich serveruebergreifend. | Could | 14 | Engineering | F-155 | Offen
F-160 | Sozial | Bestenlisten | Traversal-Zeiten pro Map, Raid-Clear-Zeiten, Saisonwertung. Getrennt nach Eingabegeraet. | Listen sind serveruebergreifend und werden saisonal archiviert. | Should | 8 | Engineering | F-077 | Offen
F-170 | UI | HUD-Grundlayout | Gas links, Klingen rechts, HP unten mittig, Ladeleiste, Nachladezaehler, Verletzungsanzeige, Zielfortschritt. | Alle Werte sind ohne Menuewechsel ablesbar; HUD verdeckt nie die Bildmitte. | Must | 8 | UI / Engineering |  | Offen
F-171 | UI | Dynamisches Fadenkreuz | Zeigt gueltigen Ankerpunkt, Reichweitenueberschreitung und Cortex-in-Reichweite durch Formaenderung, nicht nur Farbe. | Zustaende sind auch bei Farbenblindheit unterscheidbar. | Must | 5 | UI / Engineering | F-002 | Offen
F-172 | UI | Vollstaendige Tastenbelegung | Jede Aktion frei zuweisbar, mit Presets und Konflikterkennung. Reines Tastatur- und Maus-Spiel; kein Gamepad, kein Touch. Dadurch koennen Steuerung und Zielsystem kompromisslos auf Praezision ausgelegt werden. | Keine Aktion ist fest verdrahtet; Presets fuer Standard, Linkshaender und Kompakt; alle Aktionen sind mit Tastatur und Maus erreichbar. | Must | 6 | UI / Engineering | F-170 | Offen
F-175 | UI | Menuestruktur | Maximal zwei Verschachtelungsebenen. Ausruestung, Faehigkeiten, Kosmetik, Kompendium, Einstellungen als Hauptbereiche. | Jeder Bildschirm ist in maximal zwei Klicks erreichbar. | Must | 10 | UI / UX | F-170 | Offen
F-176 | UI | Barrierefreiheit | Farbenblindmodi, Schriftgroessenregler, Untertitel fuer Audiohinweise, Screenshake-Regler, Bewegungsreduktion. | Alle Statusfarben bleiben in allen drei Farbenblindmodi unterscheidbar. | Should | 8 | UI / UX | F-170 | Offen
F-177 | UI | Grafikeinstellungen | Qualitaetsstufen mit automatischer Erkennung plus Einzelregler fuer Partikel, Schatten, Sichtweite. Zielprofile: PC-Mindestprofil (Einsteiger-Laptop) und PC-Vollprofil. | Mindestprofil erreicht 60 FPS bei voller Serverbesetzung; Vollprofil bleibt bei 1 Prozent Low ueber 45 FPS. | Must | 6 | Engineering / UI | F-170 | Offen
F-178 | UI | Ladebildschirme mit Tipps | Kontextabhaengige Hinweise waehrend des Ladens, basierend auf erkannten Schwaechen des Spielers. | Tipps rotieren und wiederholen sich nicht innerhalb einer Session. | Could | 4 | UI | F-175 | Offen
F-185 | Onboarding | Stufe 1: Bewegungsparcours | Zwei Minuten ohne Gegner. Gefuehrter Parcours lehrt Haken, Pendeln, Swerve und Boost mit visuellen Hilfslinien. | 95 Prozent der Testspieler schaffen den Parcours beim ersten Versuch. | Must | 10 | Design / LD | F-006 | Offen
F-186 | Onboarding | Stufe 2: Erste Kills | Stehende Trainingsziele mit markiertem Cortex. Lehrt Anflugwinkel und Geschwindigkeitsbonus. | Testspieler erzielt drei saubere Cortex-Treffer in unter drei Minuten. | Must | 6 | Design / LD | F-185 | Offen
F-187 | Onboarding | Stufe 3: Gefuehrte Erstmission | Scriptete Mission mit NPC-Trupp und laufender Anleitung. Fuehrt Nachschub, Ausweichen und Zielsystem ein. | Abschlussquote der Erstmission liegt ueber 80 Prozent. | Must | 12 | Design / LD | F-186 | Offen
F-188 | Onboarding | Stufe 4: Trainingsgelaende | Dauerhaft zugaenglicher Bereich im Hub mit Uebungen, Zeitmessung und Bestwerten. Unendliches Gas. | Gelaende ist jederzeit betretbar und verlassbar ohne Ladezeit ueber 3 s. | Must | 10 | Design / LD | F-156 | Offen
F-189 | Onboarding | Adaptive Hinweise | System erkennt Problemmuster (haeufige Abstuerze, verfehlte Cortex-Treffer, Gasmangel) und bietet gezielte Tipps an. | Hinweis erscheint nach definierter Fehlerhaeufung und ist dauerhaft abschaltbar. | Should | 7 | Design / Engineering | F-188 | Offen
F-190 | Onboarding | Uebungsmodus | Freier Sandkasten mit waehlbaren Gegnertypen, unendlichen Ressourcen und Zeitlupenoption. | Alle Gegnertypen sind einzeln beschwoerbar. | Should | 6 | Design / Engineering | F-188 | Offen
F-200 | Backend | Datenpersistenz mit Session-Lock | ProfileStore-Muster mit Session-Locking gegen Duplikation und Datenverlust bei Serverwechsel. | Kein Duplikationsfall in 1000 simulierten Serverwechseln. | Must | 10 | Engineering |  | Offen
F-201 | Backend | Versionierte Datenschemata | Jedes Profil traegt eine Schemaversion mit automatischem Migrationspfad. | Ein Profil aus Version 1 laedt korrekt unter Version 5. | Must | 6 | Engineering | F-200 | Offen
F-202 | Backend | Transaktionsprotokoll | Alle Handels-, Kauf- und Beutevorgaenge werden protokolliert und sind rueckverfolgbar. | Jede Aenderung am Inventar ist im Log auffindbar. | Must | 6 | Engineering | F-200 | Offen
F-203 | Backend | Cross-Server-Zustand | MemoryStoreService fuer Warteschlangen, Bestenlisten und Regimentsziele. | Warteschlange funktioniert ueber mindestens 20 Server hinweg. | Should | 8 | Engineering | F-097 | Offen
F-204 | Backend | Place-Routing | Multi-Place-Architektur mit TeleportService, ReservedServers fuer Missionen und Raids, Hub als Anker. | Teleport dauert unter 8 s und behaelt Gruppen zusammen. | Must | 8 | Engineering | F-155 | Offen
F-205 | Backend | Telemetrie | Erfassung von Sessiondauer, Abbruchpunkten, Todesursachen, Build-Verteilung, Traversal-Geschwindigkeit. | Dashboard mit mindestens 15 Kennzahlen ist verfuegbar. | Should | 10 | Engineering / Data | F-200 | Offen
F-206 | Backend | Feature-Flags | Serverseitig schaltbare Funktionen fuer schrittweise Ausrollung und schnelles Zurueckdrehen. | Ein Feature laesst sich ohne Deployment deaktivieren. | Should | 5 | Engineering | F-200 | Offen
F-207 | Backend | Config-getriebenes Balancing | Alle Zahlenwerte in Data-Only-Modulen, ohne Codeaenderung anpassbar. | Ein Designer kann Balancing aendern, ohne eine Zeile Logik anzufassen. | Must | 6 | Engineering / Design |  | Offen
F-215 | Sicherheit | Server-Autoritaet fuer Werte | Waehrung, Erfahrung, Kills, Beute und Fortschritt werden ausschliesslich serverseitig berechnet. | Kein Client-Wert wird jemals uebernommen. | Must | 8 | Engineering | F-200 | Offen
F-216 | Sicherheit | Positionsplausibilisierung | Server prueft Spielerposition gegen maximal moegliche Geschwindigkeit, Gasverbrauch und Teleportdistanz. | Unplausible Bewegung erzeugt Korrektur und Telemetrie-Eintrag. | Must | 9 | Engineering | F-012 | Offen
F-217 | Sicherheit | Rate-Limiting | Alle RemoteEvents mit Aufruffrequenz-Begrenzung und Warteschlange. | Kein Remote laesst sich haeufiger als konfiguriert aufrufen. | Must | 5 | Engineering | F-215 | Offen
F-218 | Sicherheit | Schadensvalidierung | Jeder gemeldete Schaden wird gegen das theoretische Maximum des Spieler-Builds geprueft. | Schaden ueber dem Maximum wird verworfen und geloggt. | Must | 6 | Engineering | F-215 | Offen
F-219 | Sicherheit | Anomalieerkennung | Statistische Ausreisser bei Kills pro Minute, Waehrung pro Minute und Genauigkeit werden markiert. | System markiert bekannte Testfaelle zuverlaessig. | Should | 8 | Engineering / Data | F-205 | Offen
F-220 | Sicherheit | Meldesystem | In-Game-Meldung von Spielern mit automatischer Anhaengung der letzten Telemetriewerte. | Meldung erzeugt vollstaendigen Kontextbericht. | Could | 5 | Engineering | F-219 | Offen
F-225 | Monetarisierung | Kosmetik-System | Umhangmuster, Farbkanaele, Klingen-Trails, Gasfarben, Emotes, Titel. Keinerlei Statwirkung. | Kein kosmetischer Gegenstand veraendert Werte. | Should | 10 | Design / Art |  | Offen
F-226 | Monetarisierung | Saisonpass | Zwei Belohnungsspuren mit substanzieller kostenloser Spur. Ausschliesslich Kosmetik und Waehrung. | Kostenlose Spur enthaelt mindestens 40 Prozent des Gesamtwerts. | Should | 10 | Design / Engineering | F-225 | Offen
F-227 | Monetarisierung | Privatserver | Gamepass fuer eigene Server mit Konfigurationsoptionen fuer Uebungszwecke. | Privatserver erlaubt Modifikator-Tests ohne Belohnung. | Could | 4 | Engineering | F-204 | Offen
F-228 | Monetarisierung | Verzicht auf Progressionsverkauf | Keine Inventarplaetze, Drop-Raten, Loadout-Slots oder Neuwuerfe gegen Echtgeld. | Store-Audit bestaetigt: kein Artikel beeinflusst Fortschritt. | Should | 2 | Design |  | Offen
F-229 | Monetarisierung | Transparenter Shop | Vollstaendige Vorschau aller Inhalte vor dem Kauf, inklusive 3D-Ansicht. | Jeder Artikel ist vor Kauf drehbar betrachtbar. | Should | 6 | UI / Engineering | F-225 | Offen
F-235 | Live Ops | Wochenziele | Rotierende Aufgabenliste mit Waehrungs- und Schluesselbelohnungen. | Rotation erfolgt automatisch zum definierten Zeitpunkt. | Should | 6 | Design / Engineering | F-148 | Offen
F-236 | Live Ops | Saisonstruktur | Achtwoechige Saisons mit eigener Bestenliste, Modifikatorrotation und Kosmetikthema. | Saisonwechsel laeuft ohne Serverneustart. | Could | 8 | Design / Engineering | F-226 | Offen
F-237 | Live Ops | Event-Framework | Zeitlich begrenzte Ereignisse mit eigenen Zielen, Gegnern und Belohnungen, per Config schaltbar. | Ein Event laesst sich ohne Code-Deployment starten und beenden. | Could | 9 | Engineering / Design | F-206 | Offen
F-238 | Live Ops | Codes-System | Einloesbare Codes mit Ablaufdatum, Nutzungslimit und Belohnungspaket. | Code kann nur einmal pro Konto eingeloest werden. | Could | 4 | Engineering | F-200 | Offen
F-239 | Live Ops | Serverseitige Nachrichten | Ankuendigungen und Wartungshinweise ohne Update, live an alle Server. | Nachricht erscheint innerhalb von 60 s auf allen Servern. | Could | 3 | Engineering | F-206 | Offen

## 02_3D-Assets
02_3D-Assets
Polygonbudgets sind Obergrenzen, keine Ziele. Wert 0 bedeutet: kein Mesh (Rig oder Texturvariante).
ID | Kategorie | Asset | Beschreibung | Tris LOD0 | Tris LOD1 | Tris LOD2 | Varianten | Textur-Slot | Prio | Aufwand (PT) | Status
A-001 | Charakter | Basis-Rig Vanguard | Humanoides R15-kompatibles Grundskelett fuer alle Spielerfiguren. Zusaetzliche Knochen: 6 fuer Umhang, 2 pro Gurtriemen, 4 fuer Vector-Gear-Seile. | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Must | 5 | Offen
A-002 | Charakter | Koerper maennlich schlank | Low-Poly-Grundkoerper, kantige Silhouette, klare Schulterlinie fuer gute Lesbarkeit aus der Distanz. | 1400 | 700 | 300 | 1 | TEX-CHAR-01 | Must | 3 | Offen
A-003 | Charakter | Koerper weiblich schlank | Gleiches Polybudget, abweichende Proportionen, identische Rig-Kompatibilitaet. | 1400 | 700 | 300 | 1 | TEX-CHAR-01 | Must | 3 | Offen
A-004 | Charakter | Koerper kraeftig | Dritte Statur-Variante fuer Kundenvielfalt in der Charaktererstellung. | 1500 | 750 | 300 | 1 | TEX-CHAR-01 | Should | 3 | Offen
A-005 | Charakter | Kopf-Basis | Vier Kopfformen (kantig, rund, schmal, breit) als austauschbare Meshes. | 400 | 200 | 80 | 4 | TEX-CHAR-01 | Must | 4 | Offen
A-006 | Charakter | Frisuren | Zwoelf Low-Poly-Frisuren als Kappengeometrie, farbkanalfaehig. Keine Alphakanten. | 250 | 120 | 50 | 12 | TEX-CHAR-01 | Must | 8 | Offen
A-007 | Charakter | Gesichtszuege | Als Textur-Varianten auf dem Kopf-Atlas: 10 Augenformen, 6 Mundformen, 8 Narben/Marken. | 0 | 0 | 0 | 24 | TEX-CHAR-01 | Should | 4 | Offen
A-008 | Charakter | Uniform Rekrut | Einfache Feldkleidung ohne Abzeichen, gedeckte Farben. Startausruestung. | 900 | 450 | 180 | 1 | TEX-CHAR-02 | Must | 4 | Offen
A-009 | Charakter | Uniform Vanguard | Standarduniform mit Gurtwerk, Taschen und Rangabzeichen. Drei Farbkanaele. | 1200 | 600 | 240 | 1 | TEX-CHAR-02 | Must | 5 | Offen
A-010 | Charakter | Uniform Elite | Endgame-Uniform mit zusaetzlichem Schulterschutz und Verstaerkungen. | 1400 | 700 | 280 | 1 | TEX-CHAR-02 | Should | 5 | Offen
A-011 | Charakter | Umhang Standard | Umhang mit Knochenkette fuer prozedurale Bewegung. Musterflaeche als Kosmetik-Slot. | 600 | 300 | 100 | 1 | TEX-CHAR-03 | Must | 5 | Offen
A-012 | Charakter | Umhang-Varianten | Acht Schnittvarianten (kurz, lang, zerrissen, Kapuze, geteilt, Schulterumhang, Wintervariante, zeremoniell). | 600 | 300 | 100 | 8 | TEX-CHAR-03 | Could | 6 | Offen
A-013 | Charakter | Stiefel und Handschuhe | Vier Sets, an Uniformen anbindbar. | 300 | 150 | 60 | 4 | TEX-CHAR-02 | Should | 3 | Offen
A-014 | Charakter | Gurtwerk (Harness) | Riemensystem am Koerper, Traeger fuer das Vector Gear. Sichtbar unter allen Uniformen. | 500 | 250 | 100 | 1 | TEX-CHAR-02 | Must | 3 | Offen
A-020 | Ausruestung | Vector Gear Stufe 1 | Grundgeraet: zwei Huelsen an der Huefte, Gastanks, Ankerwerfer. Bewegliche Teile fuer Animation getrennt modelliert. | 900 | 450 | 180 | 1 | TEX-GEAR-01 | Must | 6 | Offen
A-021 | Ausruestung | Vector Gear Stufe 2 | Verbessertes Modell mit groesseren Tanks und zusaetzlichen Duesen. Optischer Fortschrittsindikator. | 1000 | 500 | 200 | 1 | TEX-GEAR-01 | Should | 4 | Offen
A-022 | Ausruestung | Vector Gear Stufe 3 | Endgame-Modell mit vier Duesen und Verstaerkungsrahmen. | 1100 | 550 | 220 | 1 | TEX-GEAR-01 | Should | 4 | Offen
A-023 | Ausruestung | Klingengriffe | Handgriffe mit Auslesemechanik. Immer sichtbar, auch ohne eingesetzte Klinge. | 180 | 90 | 40 | 1 | TEX-GEAR-01 | Must | 2 | Offen
A-024 | Ausruestung | Klingen (Paar) | Austauschbare Schneidblaetter. Bruchzustand als zweites Mesh (abgebrochene Spitze). | 120 | 60 | 0 | 2 | TEX-GEAR-01 | Must | 3 | Offen
A-025 | Ausruestung | Klingen-Kosmetikvarianten | Zwoelf Klingenformen fuer den Kosmetikshop, identische Hitbox. | 140 | 70 | 0 | 12 | TEX-GEAR-02 | Could | 6 | Offen
A-026 | Ausruestung | Ankerhaken | Projektilkopf mit Widerhaken, sichtbar am Seilende. | 90 | 40 | 0 | 1 | TEX-GEAR-01 | Must | 1 | Offen
A-027 | Ausruestung | Gaskanister | Wechselbarer Tank, sichtbar am Guertel, Fuellstand ueber Farbkanal. | 160 | 80 | 0 | 1 | TEX-GEAR-01 | Must | 2 | Offen
A-028 | Ausruestung | Lance Charge | Wurflanze mit Sprengkopf, Leitwerk und Zuendmechanik. Gesteckte Variante im Titanenkoerper. | 280 | 140 | 0 | 2 | TEX-GEAR-01 | Should | 3 | Offen
A-029 | Ausruestung | Lance-Halterung | Rueckentragegestell fuer bis zu vier Lanzen, Fuellstand sichtbar. | 320 | 160 | 0 | 1 | TEX-GEAR-01 | Should | 2 | Offen
A-030 | Ausruestung | Verbandsset | Kleines Feldbesteck am Guertel, sichtbar bei Verletzungsheilung. | 80 | 0 | 0 | 1 | TEX-GEAR-01 | Could | 1 | Offen
A-040 | Titan | Titan-Basis-Rig | Gemeinsames Skelett fuer alle aufrecht gehenden Titanen. Cortex als separates Knochen-Objekt. | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Must | 6 | Offen
A-041 | Titan | Scuttler-Rig | Vierfuessiges Skelett fuer kriechende Titanen, abweichende Gelenkgrenzen. | 0 | 0 | 0 | 1 | - | Must | 5 | Offen
A-042 | Titan | Koerpertyp A: hager | Duenne, langgliedrige Silhouette. Grosse Reichweite, wenig Masse. | 2600 | 1300 | 450 | 3 Groessen | TEX-TITAN-01 | Must | 6 | Offen
A-043 | Titan | Koerpertyp B: gedrungen | Breite, schwere Silhouette. Kurze Arme, hohe Masse, langsamer. | 2800 | 1400 | 480 | 3 Groessen | TEX-TITAN-01 | Must | 6 | Offen
A-044 | Titan | Koerpertyp C: verzerrt | Asymmetrische, unheimliche Proportionen. Fuer Errant und Weaver. | 3000 | 1500 | 500 | 3 Groessen | TEX-TITAN-01 | Must | 7 | Offen
A-045 | Titan | Kopfvarianten Titan | Zehn austauschbare Koepfe mit unterschiedlichen Gesichtsausdruecken. Traegt einen Grossteil der visuellen Vielfalt. | 500 | 250 | 100 | 10 | TEX-TITAN-01 | Must | 8 | Offen
A-046 | Titan | Cortex-Mesh | Separates, leicht erhabenes Nackenstueck mit dampfender Oberflaeche. Muss aus 100 studs erkennbar sein. | 180 | 90 | 60 | 1 | TEX-TITAN-02 | Must | 3 | Offen
A-047 | Titan | Scuttler-Koerper | Vierfuessiger Titanenkoerper mit verlaengerten Armen und flacher Haltung. | 2900 | 1450 | 500 | 2 Groessen | TEX-TITAN-01 | Must | 6 | Offen
A-048 | Titan | Warden-Zusatzteile | Verstaerkte Unterarme und Handflaechen fuer den nackenschuetzenden Typ. | 600 | 300 | 120 | 1 | TEX-TITAN-01 | Should | 3 | Offen
A-049 | Titan | Lurker-Koerper | Hockende, gedrungene Silhouette, die im Ruhezustand wie Geroell wirkt. | 2700 | 1350 | 450 | 1 | TEX-TITAN-01 | Should | 5 | Offen
A-050 | Titan | Bellower-Zusatzteile | Aufgeblaehter Brustkorb und weit aufreissbarer Kiefer fuer den Ruf. | 700 | 350 | 140 | 1 | TEX-TITAN-01 | Should | 3 | Offen
A-051 | Titan | Schadenszustaende | Abgetrennte Arme, Beine, verletzte Augen als Austausch-Meshes und Schnittflaechen mit Dampfemitter. | 400 | 200 | 0 | 8 | TEX-TITAN-02 | Must | 6 | Offen
A-052 | Titan | Aufloesungs-Mesh | Skelettartige Restform waehrend des Verdampfens nach dem Tod. | 800 | 400 | 0 | 1 | TEX-TITAN-02 | Must | 3 | Offen
A-060 | Boss | The Bound One | Erster Raid-Boss. Muskuloese, gebundene Silhouette mit sichtbaren Ketten- und Narbenmotiven. In zwei Meshes geteilt. | 11000 | 5000 | 1500 | 1 | TEX-BOSS-01 | Should | 14 | Offen
A-061 | Boss | The Dancer | Beweglicher, schlanker Boss mit vier sichtbaren Schwachstellen an Schultern und Huefte. | 10000 | 4500 | 1400 | 1 | TEX-BOSS-02 | Should | 14 | Offen
A-062 | Boss | The Bulwark | Gepanzerter Boss mit segmentierten Plattenteilen, die einzeln abgesprengt werden koennen. | 12000 | 5500 | 1600 | 1 | TEX-BOSS-03 | Should | 16 | Offen
A-063 | Boss | The Ashwalker | Riesenboss, nur Oberkoerper und Kopf detailliert modelliert (wird nie ganz gesehen). Dampf- und Glutmotiv. | 12000 | 6000 | 2000 | 1 | TEX-BOSS-04 | Should | 18 | Offen
A-064 | Boss | Boss-Schwachstellenmarker | Leuchtende, pulsierende Zonen als eigene Meshes fuer alle Bosse. | 120 | 60 | 0 | 6 | TEX-BOSS-01 | Should | 3 | Offen
A-070 | Vessel | Warbound | Spielbare Verwandlungsform, Angriffsarchetyp. Muskuloes, dampfend, mittelgross. | 9000 | 4000 | 1200 | 1 | TEX-VESSEL-01 | Should | 12 | Offen
A-071 | Vessel | Bladewright | Schlanke, schnelle Form mit klingenartigen Unterarmen. | 8500 | 3800 | 1100 | 1 | TEX-VESSEL-02 | Could | 12 | Offen
A-072 | Vessel | Bulwark Form | Gepanzerte, schwere Spielerform mit Plattenmotiv. | 10000 | 4500 | 1300 | 1 | TEX-VESSEL-03 | Could | 12 | Offen
A-073 | Vessel | Colossus Form | Riesige Belagerungsform, nur Oberkoerper detailliert. | 11000 | 5000 | 1500 | 1 | TEX-VESSEL-04 | Could | 14 | Offen
A-080 | Umgebung | Hauswand-Modul | Sechs Wandsegmente in drei Breiten, mit und ohne Fenster. Rasterbasiert (4 studs). | 180 | 0 | 0 | 6 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 5 | Offen
A-081 | Umgebung | Dach-Modul | Satteldach, Walmdach, Flachdach, Pultdach in je zwei Groessen. Alle hakbar. | 220 | 110 | 0 | 8 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 5 | Offen
A-082 | Umgebung | Schornstein und Dachaufbauten | Vier Schornsteinvarianten, zwei Dachluken, Wetterfahne. Wichtige Ankerpunkte auf freien Dachflaechen. | 120 | 0 | 0 | 7 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 3 | Offen
A-083 | Umgebung | Fachwerkhaus komplett | Drei vorgebaute Komplettgebaeude fuer schnelles Blocking, aus Modulen zusammengesetzt. | 1400 | 700 | 250 | 3 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 4 | Offen
A-084 | Umgebung | Stadttor | Grosses Doppeltor mit Rahmen und Mechanik. Zerstoerbare Variante. | 900 | 450 | 150 | 2 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 4 | Offen
A-085 | Umgebung | Strassenmodule | Pflasterplatten, Kreuzung, Kurve, Treppe, Rampe, Gasse. | 90 | 0 | 0 | 6 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 3 | Offen
A-086 | Umgebung | Kanal- und Bruecken-Module | Kanalsegment, Steinbruecke, Holzsteg, Gelaender. | 250 | 120 | 0 | 4 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-087 | Umgebung | Marktstaende | Vier Standtypen mit Planen. Planen sind hakbar und geben Federung. | 320 | 160 | 0 | 4 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-088 | Umgebung | Laternen und Strassenschilder | Vertikale Ankerpunkte in Bodennaehe, wichtig fuer Tiefenmanoever. | 100 | 0 | 0 | 5 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 2 | Offen
A-089 | Umgebung | Zerstoerte Gebaeudeteile | Ruinierte Varianten von Wand, Dach und Ecke fuer Breach-Szenarien. | 300 | 150 | 0 | 8 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 5 | Offen
A-090 | Umgebung | Trueammer und Schutt | Sechs Schutthaufen, hakbar, dienen als Deckung. | 180 | 90 | 0 | 6 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-095 | Umgebung | Mauersegment | Grundsegment der Bastionsmauer, 40 studs breit, modular fortsetzbar. | 400 | 200 | 80 | 3 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 4 | Offen
A-096 | Umgebung | Mauerzinnen und Bruestung | Oberkante mit Deckung, Ankerpunkten und Kanonenplaetzen. | 280 | 140 | 0 | 2 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 3 | Offen
A-097 | Umgebung | Mauerkanone | Bedienbare Verteidigungswaffe mit Rohr, Lafette und Nachladehebel. Bewegliche Teile getrennt. | 850 | 420 | 150 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 5 | Offen
A-098 | Umgebung | Balliste | Zweite Umgebungswaffe mit Bolzenmagazin, praeziser aber langsamer. | 700 | 350 | 120 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Could | 4 | Offen
A-099 | Umgebung | Mauerlift | Vertikale Transportplattform mit Seilzug fuer die Mauerinnenseite. | 500 | 250 | 0 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-100 | Umgebung | Mauertreppen und Steige | Verbindungswege zwischen Mauerkrone und Boden. | 320 | 160 | 0 | 3 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 2 | Offen
A-101 | Umgebung | Mauerbreschen | Zerstoerte Mauersegmente in drei Schadensstufen fuer Breach-Missionen. | 600 | 300 | 100 | 3 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 4 | Offen
A-105 | Umgebung | Riesenbaum Typ A | Gerader Stamm mit hoher Krone, Ankerflaechen am Stamm und an Aesten. Kernasset der Waldmap. | 1100 | 550 | 180 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 5 | Offen
A-106 | Umgebung | Riesenbaum Typ B | Geneigter Stamm mit Gabelung, erzeugt natuerliche Schwungbahnen. | 1200 | 600 | 200 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 5 | Offen
A-107 | Umgebung | Riesenbaum Typ C | Sehr breiter Stamm mit Wurzelbogen, dient als Torbogen und Deckung. | 1300 | 650 | 220 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 5 | Offen
A-108 | Umgebung | Riesenbaum Typ D | Abgestorbener Baum ohne Krone, freie Sichtachse, gefaehrlicher Ankerpunkt. | 700 | 350 | 120 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-109 | Umgebung | Astmodule | Sechs freistehende Aeste als Verbindungswege zwischen Baeumen. | 320 | 160 | 0 | 6 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 3 | Offen
A-110 | Umgebung | Wurzelwerk | Bodennahes Wurzelgeflecht, erschwert Bodenbewegung, erzwingt Luftspiel. | 280 | 140 | 0 | 4 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-111 | Umgebung | Unterholz und Farne | Vegetationsbueschel als Sichtblocker. Niedriges Polybudget, hohe Instanzzahl. | 60 | 0 | 0 | 6 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 2 | Offen
A-112 | Umgebung | Felsen | Acht Felsformen in drei Groessen, hakbar. | 140 | 70 | 0 | 8 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-113 | Umgebung | Umgestuerzte Staemme | Vier liegende Staemme als Bruecken und Deckung. | 400 | 200 | 0 | 4 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 2 | Offen
A-114 | Umgebung | Waldlager | Vorgebautes Ensemble aus Zelten, Feuerstelle und Wachturm fuer Sekundaerziele. | 900 | 450 | 150 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-118 | Umgebung | Kaimauer und Steg | Modulare Hafenkante mit Pollern und Leitern. | 260 | 130 | 0 | 4 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-119 | Umgebung | Lagerhaus | Grosses Gebaeude mit offenem Innenraum, mehrgeschossig, Innenkaempfe moeglich. | 1600 | 800 | 300 | 2 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 5 | Offen
A-120 | Umgebung | Kraene und Ausleger | Hafenkraene als hohe, schmale Ankerpunkte mit Schwungpotenzial. | 700 | 350 | 120 | 3 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 4 | Offen
A-121 | Umgebung | Frachtkisten und Container | Stapelbare Module in drei Groessen, bilden variable Deckungslandschaften. | 90 | 0 | 0 | 5 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 2 | Offen
A-122 | Umgebung | Schiffe | Zwei Segelschiffe am Kai als grosse begehbare Struktur. | 2200 | 1100 | 400 | 2 | TEX-ENV-ATLAS | Could | 6 | Offen
A-130 | Prop | Nachschubstation | Zentrale Versorgungseinheit mit Gastanks, Klingenregal und Signallicht. Muss aus 200 studs identifizierbar sein. | 550 | 270 | 100 | 1 | TEX-PROP-01 | Must | 4 | Offen
A-131 | Prop | Transportkarren | Beweglicher Eskortkarren mit Rad-Animation und Zivilistenplaetzen. Zerstoerbar in drei Stufen. | 700 | 350 | 120 | 3 | TEX-PROP-01 | Must | 5 | Offen
A-132 | Prop | Faesser und Kisten | Basisrequisiten, stapelbar, zerstoerbar. | 70 | 0 | 0 | 6 | TEX-PROP-01 | Should | 2 | Offen
A-133 | Prop | Fahnen und Banner | Regimentsembleme, kosmetisch anpassbar, mit leichter Windbewegung. | 120 | 0 | 0 | 4 | TEX-PROP-01 | Should | 2 | Offen
A-134 | Prop | Wachtuerme | Kleine Beobachtungsposten als vertikale Ankerpunkte im Freifeld. | 480 | 240 | 0 | 2 | TEX-PROP-01 | Should | 3 | Offen
A-135 | Prop | Zivilist-NPC | Vereinfachtes Charaktermesh fuer zu schuetzende Zivilisten. Sechs Farbvarianten. | 800 | 400 | 150 | 6 | TEX-CHAR-01 | Should | 4 | Offen
A-136 | Prop | Verbuendeten-NPC | Vanguard-NPC fuer Trupps und Tutorial, nutzt Spieler-Rig. | 1200 | 600 | 240 | 4 | TEX-CHAR-02 | Should | 4 | Offen
A-137 | Prop | Beutetruhe | Raid-Belohnungstruhe mit Oeffnungsanimation, zwei Wertigkeiten. | 420 | 210 | 0 | 2 | TEX-PROP-01 | Should | 3 | Offen
A-138 | Prop | Checkpoint-Ring | Schwebender Torbogen fuer den Traversal-Modus, weithin sichtbar. | 200 | 0 | 0 | 1 | TEX-PROP-01 | Should | 2 | Offen
A-139 | Prop | Trainingsziel | Statischer Uebungstitan-Torso mit markiertem Cortex fuer das Trainingsgelaende. | 900 | 450 | 0 | 1 | TEX-TITAN-01 | Must | 3 | Offen
A-140 | Prop | Feldlager-Ensemble | Zelte, Feuerstelle, Waffenstaender fuer Lager-Sekundaerziele. | 700 | 350 | 0 | 1 | TEX-PROP-01 | Should | 3 | Offen
A-145 | Hub | Hauptquartier-Gebaeude | Zentrales Hubgebaeude mit begehbarem Innenraum und mehreren Etagen. | 3500 | 1700 | 600 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 10 | Offen
A-146 | Hub | Ausruestungswerkstatt | Interaktionsstation fuer Upgrades, mit Werkbank, Werkzeugen und Beleuchtung. | 1100 | 550 | 0 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 4 | Offen
A-147 | Hub | Lineage-Halle | Ort fuer Herkunftslinien, mit Wandtafeln, Wappen und Zeremonienbecken. | 1400 | 700 | 0 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 5 | Offen
A-148 | Hub | Haendlerstaende | Vier Verkaufsstellen fuer Kosmetik, Verbrauchsgueter, Saisonpass und Handel. | 600 | 300 | 0 | 4 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 4 | Offen
A-149 | Hub | Trainingsgelaende | Parcoursanlage mit Ringen, Plattformen, Zielen und Zeitmesstafeln. | 2500 | 1200 | 400 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 8 | Offen
A-150 | Hub | Bestenlisten-Denkmal | Physisches Objekt im Hub, das die aktuellen Ranglisten anzeigt. | 800 | 400 | 0 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-151 | Hub | Einsatzkarte | Grosser Kartentisch als Missionsauswahl-Interaktionspunkt. | 900 | 450 | 0 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Must | 4 | Offen
A-152 | Hub | Medic-Station | Lazarett-Ecke fuer Verletzungsheilung mit NPC. | 750 | 370 | 0 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 3 | Offen
A-153 | Hub | Sozialflaeche | Innenhof mit Sitzgelegenheiten, Feuerstelle und Emote-Zonen. | 1200 | 600 | 0 | 1 | TEX-ENV-ATLAS | Should | 5 | Offen

## 03_Animationen
03_Animationen
Dauer 0 bedeutet: Sammelposten aus mehreren Clips (Moveset). Groesster unterschaetzter Aufwandsblock im Projekt.
ID | Rig | Clip | Beschreibung | Dauer (s) | Loop | Prio | Aufwand (PT) | Status
AN-001 | Vanguard | Idle | Ruhige Standhaltung mit leichter Atmung und gelegentlichem Blick zur Seite. | 4 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-002 | Vanguard | Idle angespannt | Kampfbereite Haltung mit gezogenen Klingen, ausgeloest bei Titanen in Naehe. | 4 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-003 | Vanguard | Walk | Normales Gehen, alle acht Richtungen ueber Blending. | 1 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-004 | Vanguard | Run | Laufzyklus, alle acht Richtungen. | 0.7 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-005 | Vanguard | Sprint | Schneller Sprint mit vorgebeugter Haltung. | 0.6 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-006 | Vanguard | Jump Start | Absprung vom Boden. | 0.4 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-007 | Vanguard | Fall | Freier Fall ohne Haken, rudernde Arme, Panikhaltung. | 1 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-008 | Vanguard | Land soft | Weiche Landung aus geringer Hoehe, direkt in Locomotion uebergehend. | 0.4 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-009 | Vanguard | Land hard | Harte Landung mit Abrollen, kurze Kontrollsperre. | 0.9 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-010 | Vanguard | Slide | Bodengleiten mit ausgestrecktem Bein, I-Frame-Fenster. | 0.8 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-011 | Vanguard | Stumble | Straucheln nach Kollision, Uebergang in Recovery. | 0.7 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-012 | Vanguard | Death | Tod durch Titanenangriff, drei Varianten (zerquetscht, gefressen, Sturz). | 2 | Nein | Must | 3 | Offen
AN-013 | Vanguard | Revive | Wiederbelebung durch Mitspieler, langsames Aufrichten. | 2 | Nein | Could | 1 | Offen
AN-014 | Vanguard | Wall Contact | Abfangen an einer Wand mit Beinen voran. | 0.5 | Nein | Should | 1 | Offen
AN-015 | Vanguard | Wall Run | Horizontaler Lauf an vertikaler Flaeche. | 0.8 | Ja | Could | 2 | Offen
AN-020 | Vanguard | Hook Fire links | Ausfahren des linken Ankerwerfers mit Rueckstoss. | 0.3 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-021 | Vanguard | Hook Fire rechts | Spiegelbildliche Version fuer rechts. | 0.3 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-022 | Vanguard | Hook Fire beidseitig | Gleichzeitiger Abschuss beider Haken. | 0.3 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-023 | Vanguard | Reel Idle | Grundhaltung waehrend des Einzugs, Koerper in Flugrichtung gestreckt. | 1 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-024 | Vanguard | Swerve links | Koerperneigung bei Linkskorrektur, Arm als Gegengewicht. | 0.6 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-025 | Vanguard | Swerve rechts | Spiegelbildlich. | 0.6 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-026 | Vanguard | Swerve hoch | Aufrichten mit angezogenen Beinen. | 0.6 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-027 | Vanguard | Swerve runter | Nach vorn geneigte Sturzhaltung. | 0.6 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-028 | Vanguard | Pendulum Swing | Pendelbewegung bei zwei gesetzten Haken, Koerper folgt der Fliehkraft. | 1.5 | Ja | Must | 3 | Offen
AN-029 | Vanguard | Boost | Gasstoss mit gestreckter Haltung und sichtbarem Rueckstoss. | 0.5 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-030 | Vanguard | Dash | Kurzer, harter Ruck in Blickrichtung. | 0.3 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-031 | Vanguard | Flip links | Seitliche Rolle in der Luft. | 0.6 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-032 | Vanguard | Flip rechts | Spiegelbildlich. | 0.6 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-033 | Vanguard | Hook Break | Beide Haken nach hinten, Koerper faengt sich ab. | 0.7 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-034 | Vanguard | Air Idle | Schwebehaltung an einem gespannten Seil ohne Vortrieb. | 2 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-035 | Vanguard | Hook Release | Loesen der Haken mit kurzem Nachfedern. | 0.3 | Nein | Must | 1 | Offen
AN-036 | Vanguard | Reload | Klingenwechsel und Gasnachfuellung an der Station. | 1.5 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-037 | Vanguard | Field Resupply | Langsame Notbetankung im Feld, unterbrechbar. | 3 | Nein | Could | 1 | Offen
AN-040 | Vanguard | Slash links | Einzelschnitt mit der linken Klinge im Flug. | 0.4 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-041 | Vanguard | Slash rechts | Spiegelbildlich. | 0.4 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-042 | Vanguard | Slash Doppel | Kreuzschnitt mit beiden Klingen. | 0.6 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-043 | Vanguard | Cortex Kill A | Sauberer Nackenschnitt im Vorbeiflug, Standardvariante. | 0.8 | Nein | Must | 3 | Offen
AN-044 | Vanguard | Cortex Kill B | Rotierender Doppelschnitt bei hoher Geschwindigkeit. | 0.9 | Nein | Must | 3 | Offen
AN-045 | Vanguard | Cortex Kill C | Aufsteigender Schnitt von unten. | 0.9 | Nein | Should | 3 | Offen
AN-046 | Vanguard | Limb Cut | Angriff auf Arm oder Bein mit anderem Winkel. | 0.5 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-047 | Vanguard | Blade Break | Klinge zerbricht beim Aufprall, Spieler wirft Reste weg. | 0.6 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-048 | Vanguard | Lance Throw | Wurfbewegung fuer die Sprenglanze mit Ausholphase. | 0.7 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-049 | Vanguard | Lance Detonate | Zuendgeste mit Handbewegung. | 0.3 | Nein | Should | 1 | Offen
AN-050 | Vanguard | Grabbed | Vom Titanen gepackt, Zappeln in der Faust. | 2 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-051 | Vanguard | Grab Escape | Befreiung durch Hakenschuss in Gegenrichtung. | 0.8 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-052 | Vanguard | Hit Reaction | Treffer durch Titanenangriff, Zurueckschleudern. | 0.6 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-053 | Vanguard | Injured Idle | Angeschlagene Standhaltung, ein Arm haengt. | 4 | Ja | Should | 1 | Offen
AN-054 | Vanguard | Injured Run | Humpelnder Laufzyklus. | 0.9 | Ja | Should | 1 | Offen
AN-055 | Vanguard | Bandage | Selbstbehandlung im Feld, kniend. | 2.5 | Nein | Should | 1 | Offen
AN-056 | Vanguard | Melee Ground | Bodennaher Klingenhieb ohne Gas. | 0.5 | Nein | Could | 1 | Offen
AN-060 | Vanguard | Salute | Regimentsgruss mit Faust auf der Brust. | 2 | Nein | Should | 1 | Offen
AN-061 | Vanguard | Emote-Set Basis | Acht Emotes: Winken, Jubeln, Sitzen, Verbeugen, Zeigen, Lachen, Trauern, Tanzen. | 2.5 | Nein | Could | 6 | Offen
AN-062 | Vanguard | Emote-Set Saison | Sechs zusaetzliche Emotes pro Saison als Kosmetik. | 2.5 | Nein | Could | 5 | Offen
AN-070 | Titan | Idle klein | Ruhehaltung des 3m-Titanen, unruhig und zuckend. | 4 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-071 | Titan | Idle mittel | Ruhehaltung 7m, schwerfaellig schwankend. | 5 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-072 | Titan | Idle gross | Ruhehaltung 15m, sehr langsam, bedrohliche Praesenz. | 6 | Ja | Must | 1 | Offen
AN-073 | Titan | Walk klein | Schneller, ungleichmaessiger Gang. | 0.9 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-074 | Titan | Walk mittel | Standard-Schwerfaelligkeitsgang. | 1.3 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-075 | Titan | Walk gross | Sehr langsamer, wuchtiger Schritt mit Bodenerschuetterung. | 1.8 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-076 | Titan | Run | Unbeholfener Sprint mit rudernden Armen. | 0.8 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-077 | Titan | Turn links/rechts | Drehung auf der Stelle in zwei Geschwindigkeiten. | 1.2 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-078 | Titan | Stagger | Taumeln nach Gliedmassentreffer. | 1 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-079 | Titan | Fall | Sturz nach Beintreffer, Aufprall am Boden. | 1.5 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-080 | Titan | Stand Up | Muehsames Wiederaufrichten nach Sturz. | 2.5 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-081 | Titan | Death | Zusammenbrechen nach Cortex-Treffer, dann Verdampfen. | 3 | Nein | Must | 3 | Offen
AN-082 | Titan | Spawn | Erhebung aus dem Boden oder Eintritt in die Szene. | 2 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-085 | Titan | Grab | Greifbewegung nach dem Spieler mit deutlicher Ausholphase. | 1.2 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-086 | Titan | Swipe | Weiter Armschwung, trifft einen Bereich. | 1 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-087 | Titan | Stomp | Fusstritt gegen Bodenziele mit Schockwelle. | 1.1 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-088 | Titan | Bite | Bissangriff auf gegriffene Spieler. | 1.4 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-089 | Titan | Bellyflop | Vorwaertswurf des gesamten Koerpers, grosse Flaeche. | 1.8 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-090 | Titan | Kick | Tritt nach vorne bei Nahdistanz. | 0.9 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-091 | Titan | Double Grab | Beidhaendiger Griff des Errant-Typs. | 1.3 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-092 | Scuttler | Crawl | Vierfuessiger schneller Kriechzyklus. | 0.6 | Ja | Must | 3 | Offen
AN-093 | Scuttler | Dive | Sprungangriff aus dem Lauf heraus. | 1.2 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-094 | Scuttler | Wall Climb | Klettern an vertikalen Flaechen. | 1 | Ja | Should | 2 | Offen
AN-095 | Weaver | Backroll | Rueckwaertsrolle bei Cortex-Annaeherung mit Startup-Phase. | 1.1 | Nein | Must | 3 | Offen
AN-096 | Weaver | Thrash | Wildes Umsichschlagen nach der Rolle. | 1.6 | Ja | Must | 2 | Offen
AN-097 | Warden | Nape Guard | Hand schuetzt den Nacken, Blockhaltung. | 2 | Ja | Should | 2 | Offen
AN-098 | Warden | Guard Break | Zusammenbrechen der Deckung nach Armtreffer. | 1 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-099 | Lurker | Crouch Idle | Reglose Hockhaltung, wirkt wie Umgebungsobjekt. | 6 | Ja | Should | 1 | Offen
AN-100 | Lurker | Ambush | Explosives Aufspringen aus der Hocke. | 1 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-101 | Lurker | Air Grab | Griff nach fliegenden Spielern in der Luft. | 1.3 | Nein | Should | 3 | Offen
AN-102 | Bellower | Roar | Ruf mit weit geoeffnetem Kiefer und Brustausdehnung. | 2.2 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-103 | Titan | Eat | Fressanimation nach erfolgreichem Griff. | 2.5 | Nein | Must | 2 | Offen
AN-110 | The Bound One | Moveset | Vollstaendiges Bewegungsset: Idle, Walk, Run, 5 Angriffe, Phasenwechsel, Raserei, Tod. | 0 | Gemischt | Should | 12 | Offen
AN-111 | The Dancer | Moveset | Bewegliches Set mit Ausweichmanoevern, 6 Angriffen, Konter und Tod. | 0 | Gemischt | Should | 12 | Offen
AN-112 | The Bulwark | Moveset | Schweres Set mit Ansturm, Panzerbruch-Reaktion, 5 Angriffen und Tod. | 0 | Gemischt | Should | 12 | Offen
AN-113 | The Ashwalker | Moveset | Riesenset mit Schritten, Flaechenangriffen, Dampfausstoss und Zusammenbruch. | 0 | Gemischt | Should | 14 | Offen
AN-114 | Bosse | Cutscene-Clips | Auftritts- und Uebergangsanimationen fuer alle vier Bosse, je 3 Clips. | 0 | Nein | Should | 10 | Offen
AN-120 | Vessel | Transformation | Verwandlung des Spielers mit Dampfsaeule und Aufrichten. | 2.5 | Nein | Should | 4 | Offen
AN-121 | Vessel | Eject | Ausklinken aus dem Nacken der eigenen Form. | 1.5 | Nein | Should | 2 | Offen
AN-122 | Warbound | Locomotion | Idle, Walk, Run, Turn, Sprint fuer die Angriffsform. | 0 | Ja | Should | 5 | Offen
AN-123 | Warbound | Combat | Vier Schlagcombos, Griff, Wurf, Bruellen, Raserei-Zustand. | 0 | Gemischt | Should | 8 | Offen
AN-124 | Bladewright | Combat | Schnelles Set mit Konterfenster, Kombokette und Praezisionsangriff. | 0 | Gemischt | Could | 8 | Offen
AN-125 | Bulwark Form | Combat | Ansturm, Erschuetterung, Blockhaltung, schwerer Schlag. | 0 | Gemischt | Could | 8 | Offen
AN-126 | Colossus Form | Combat | Schritt mit Flaechenschaden, Dampfstoss, Zusammenbruch. | 0 | Gemischt | Could | 8 | Offen
AN-130 | NPC Zivilist | Locomotion | Idle, Gehen, Rennen, Panik, Tod. | 0 | Gemischt | Should | 4 | Offen
AN-131 | NPC Vanguard | Locomotion | Vereinfachtes Spielerset fuer verbuendete NPCs, inkl. Vector-Gear-Flug. | 0 | Gemischt | Should | 6 | Offen
AN-132 | NPC Haendler | Idle | Standanimationen fuer Hub-NPCs, sechs Varianten. | 5 | Ja | Should | 3 | Offen

## 04_Texturen
04_Texturen
Low-Poly-Grundsatz: Farbe statt Detail. Ein Umgebungsatlas fuer alle Kits, keine PBR-Maps.
ID | Name | Aufloesung | Typ | Beschreibung | Prio | Status
TEX-ENV-ATLAS | Umgebungs-Palettenatlas | 512x512 | Albedo | Zentraler Farbatlas fuer saemtliche Umgebungs-Assets. Alle Kits mappen ausschliesslich hierauf. Ergebnis: ein Material, minimale Drawcalls, garantierte Farbkonsistenz. | Must | Offen
TEX-ENV-ATLAS-N | Umgebungs-Normalmap | 512x512 | Normal | Optionale, sehr flache Normalmap fuer Steinstruktur. Nur auf hoher Qualitaetsstufe geladen. | Could | Offen
TEX-CHAR-01 | Charakter-Haut und Haar | 512x512 | Albedo | Hauttoene, Haarfarben, Gesichtszuege als Atlasfelder. Farbmodulation ersetzt zusaetzliche Texturen. | Must | Offen
TEX-CHAR-02 | Uniform-Atlas | 512x512 | Albedo | Alle drei Uniformsets, Stiefel, Handschuhe, Gurtwerk. Drei tintbare Kanaele ueber Graustufenmasken. | Must | Offen
TEX-CHAR-03 | Umhang-Atlas | 512x512 | Albedo | Umhangstoffe und Emblemflaechen. Emblembereich ist ein eigener UV-Bereich fuer Kosmetik. | Must | Offen
TEX-GEAR-01 | Vector-Gear-Atlas | 512x512 | Albedo | Alle drei Geraetestufen, Klingen, Kanister, Haken, Lanzen. Metall ueber Farbwert, nicht ueber PBR. | Must | Offen
TEX-GEAR-02 | Kosmetik-Klingen | 512x512 | Albedo | Zwoelf Klingenvarianten fuer den Shop. | Could | Offen
TEX-TITAN-01 | Titan-Haut | 512x512 | Albedo | Hauttoene und Muskelzeichnung fuer alle Pure-Titan-Typen. Varianz ueber Farbmodulation statt neuer Texturen. | Must | Offen
TEX-TITAN-02 | Titan-Wunden | 512x512 | Albedo + Emissiv | Schnittflaechen, Dampfzonen und der leuchtende Cortex. Emissiver Kanal fuer Sichtbarkeit auf Distanz. | Must | Offen
TEX-BOSS-01 | The Bound One | 1024x1024 | Albedo | Eigene Textur, da Boss im Nahbild praesentiert wird. | Should | Offen
TEX-BOSS-02 | The Dancer | 1024x1024 | Albedo | Inklusive markierter Schwachstellenzonen. | Should | Offen
TEX-BOSS-03 | The Bulwark | 1024x1024 | Albedo | Panzerplatten mit separaten Bruchzustaenden. | Should | Offen
TEX-BOSS-04 | The Ashwalker | 1024x1024 | Albedo + Emissiv | Glut- und Dampfmotiv mit starkem Emissivanteil. | Should | Offen
TEX-VESSEL-01 | Warbound | 1024x1024 | Albedo | Spielerform, im Nahbild sichtbar. | Should | Offen
TEX-VESSEL-02 | Bladewright | 1024x1024 | Albedo |  | Could | Offen
TEX-VESSEL-03 | Bulwark Form | 1024x1024 | Albedo |  | Could | Offen
TEX-VESSEL-04 | Colossus Form | 1024x1024 | Albedo + Emissiv |  | Could | Offen
TEX-PROP-01 | Prop-Atlas | 512x512 | Albedo | Alle Requisiten, Nachschubstationen, Karren, Truhen. | Must | Offen
TEX-VFX-01 | Rauch- und Dampf-Flipbook | 1024x1024 | Flipbook 8x8 | Rauch, Dampf, Titanenaufloesung. Ein Sheet fuer alle weichen Partikel. | Must | Offen
TEX-VFX-02 | Funken und Explosion | 1024x1024 | Flipbook 8x8 | Explosionen, Funken, Aufprallblitze. | Should | Offen
TEX-VFX-03 | Trails und Streifen | 256x256 | Albedo | Klingen-Trails, Speedlines, Seiltextur mit Scroll-Offset. | Must | Offen
TEX-UI-01 | UI-Atlas Kern | 1024x1024 | Albedo | HUD-Elemente, Leisten, Rahmen und saemtliche Ankermarker-Sprites in ihren vier Zustaenden. Marker sind formverschieden, nicht nur farbverschieden. | Must | Offen
TEX-UI-02 | UI-Atlas Icons | 1024x1024 | Albedo | Perk-, Skill-, Item- und Waehrungs-Icons. Mindestens 200 Symbole. | Must | Offen
TEX-UI-03 | UI-Atlas Menue | 1024x1024 | Albedo | Menuehintergruende, Kartenmaterial, Zierelemente. | Should | Offen
TEX-SKY-01 | Himmel Tag | Cubemap | Skybox | Klarer Tageshimmel mit hohen Wolken. | Must | Offen
TEX-SKY-02 | Himmel Daemmerung | Cubemap | Skybox | Warme Abendstimmung, Standard fuer die Stadtmaps. | Must | Offen
TEX-SKY-03 | Himmel Nacht | Cubemap | Skybox | Fuer Nacht-Modifikator. | Should | Offen
TEX-SKY-04 | Himmel Sturm | Cubemap | Skybox | Fuer Regen-Modifikator mit reduzierter Sicht. | Should | Offen

## 05_VFX
05_VFX
ID | Name | Beschreibung | Technik | Ausloeser | Prio | Status
VFX-001 | Gasausstoss | Weisser Dampfstrahl aus den Duesen des Vector Gear, Intensitaet skaliert mit Verbrauch. Kernfeedback fuer Geschwindigkeit. | ParticleEmitter + Beam | Boost, Dash, Reel-In | Must | Offen
VFX-002 | Gas-Restwarnung | Stotternder, ausduennender Ausstoss bei unter 15 Prozent Gas. | ParticleEmitter | Gas niedrig | Must | Offen
VFX-003 | Seilvisualisierung | Ankerseil als Beam mit scrollender Textur und leichtem Durchhang. | Beam | Haken aktiv | Must | Offen
VFX-004 | Hakeneinschlag | Materialabhaengiger Aufprall: Steinsplitter, Holzspaene, Blutdampf. | ParticleEmitter | Haken trifft | Must | Offen
VFX-005 | Speedlines | Radiale Streifen am Bildrand ab definierter Geschwindigkeit. | ScreenGui + Bildschirmeffekt | Velocity-Schwelle | Must | Offen
VFX-006 | Geschwindigkeits-Vignette | Randabdunklung und Chromatische Aberration bei Hoechsttempo. Abschaltbar. | PostEffect | Velocity-Schwelle | Should | Offen
VFX-007 | Klingen-Trail | Nachziehende Schneidspur, Farbe als Kosmetik-Slot. | Trail | Klingenangriff | Must | Offen
VFX-008 | Cortex-Schnitt | Dampf- und Blutschwaden aus der Schnittwunde, kein realistisches Blut. | ParticleEmitter | Cortex-Treffer | Must | Offen
VFX-009 | Gliedmassen-Schnitt | Kleinere Dampfwolke an Arm- oder Beinwunde plus abfallendes Mesh. | ParticleEmitter | Gliedmassentreffer | Must | Offen
VFX-010 | Titan-Aufloesung | Aufsteigende Dampfsaeule und schwindendes Mesh ueber 3 Sekunden. | ParticleEmitter + Transparenzkurve | Titan-Tod | Must | Offen
VFX-011 | Cortex-Markierung | Sanftes Pulsieren des Nackenbereichs, aus Distanz sichtbar. | Emissive + Pulskurve | Titan aktiv | Must | Offen
VFX-012 | Kritischer Treffer | Kurzer Lichtblitz und zusaetzliche Funken. | ParticleEmitter | Crit | Should | Offen
VFX-013 | Hit-Stop-Blitz | Einzelframe-Aufhellung beim Nape-Kill. | PostEffect | Cortex-Kill | Must | Offen
VFX-014 | Lanzeneinschlag | Haftmarkierung mit blinkender Zuendanzeige. | ParticleEmitter + Highlight | Lanze haftet | Should | Offen
VFX-015 | Lanzenexplosion | Kugelfoermige Druckwelle mit Rauchring und Funkenwurf. | ParticleEmitter + Shockwave-Mesh | Detonation | Should | Offen
VFX-016 | Aufprallstaub | Bodenstaub bei harter Landung, materialabhaengig. | ParticleEmitter | Harte Landung | Should | Offen
VFX-017 | Titanenschrittstaub | Staubwolke unter Titanenfuessen, Groesse skaliert mit Titan. | ParticleEmitter | Titan-Schritt | Should | Offen
VFX-018 | Bodenerschuetterung | Sichtbare Ringwelle bei Stomp und schweren Schritten. | Mesh-Skalierung | Stomp | Should | Offen
VFX-019 | Verletzungsvignette | Rote Randverfaerbung, Intensitaet nach Verletzungsstufe. | PostEffect | Verletzung aktiv | Should | Offen
VFX-020 | Heilungseffekt | Gruenlicher Aufwaertsstrom bei Verbandsnutzung. | ParticleEmitter | Heilung | Should | Offen
VFX-021 | Vessel-Transformation | Blitzentladung und massive Dampfsaeule. | ParticleEmitter + Beam + Licht | Verwandlung | Should | Offen
VFX-022 | Vessel-Dampfaura | Permanenter Dampf entlang des Koerpers der Verwandlungsform. | ParticleEmitter | Vessel aktiv | Should | Offen
VFX-023 | Raserei-Aura | Rot pulsierende Aura fuer Boss- und Spieler-Raserei-Zustaende. | ParticleEmitter + Emissive | Raserei | Should | Offen
VFX-024 | Panzerbruch | Absplitternde Plattenstuecke mit Funkenwurf. | ParticleEmitter + Debris | Bulwark-Panzerbruch | Should | Offen
VFX-025 | Kanonenschuss | Muendungsfeuer, Rauchwolke und Rueckstoss. | ParticleEmitter | Kanone feuert | Should | Offen
VFX-026 | Nachschubstation aktiv | Zischender Gasstrom und Signallicht waehrend des Nachladens. | ParticleEmitter + Licht | Nachladen | Must | Offen
VFX-027 | Nachschubstation leer | Ausgehendes Licht und Rauchfahne bei erschoepfter Station. | ParticleEmitter | Station leer | Should | Offen
VFX-028 | Beutetruhe | Lichtsaeule und aufsteigende Partikel, Farbe nach Seltenheit. | ParticleEmitter + Beam | Truhe offen | Should | Offen
VFX-029 | Levelaufstieg | Aufsteigender Lichtring um den Spieler. | ParticleEmitter | Levelup | Should | Offen
VFX-030 | Checkpoint | Pulsierender Ring im Traversal-Modus, Farbwechsel bei Durchflug. | Mesh + Emissive | Checkpoint | Should | Offen
VFX-031 | Umgebungspartikel Stadt | Schwebender Staub und Asche in Lichtstrahlen. | ParticleEmitter | Ambient | Could | Offen
VFX-032 | Umgebungspartikel Wald | Fallende Blaetter und Pollen. | ParticleEmitter | Ambient | Could | Offen
VFX-033 | Regen | Regenpartikel mit Bodenaufprall, reduziert Ankerhaftung im Modifikator. | ParticleEmitter | Regen-Modifikator | Should | Offen
VFX-034 | Nebel | Volumetrisch wirkender Bodennebel, reduziert Sichtweite. | Atmosphere + ParticleEmitter | Nebel-Modifikator | Should | Offen
VFX-035 | Markierungs-Ping | Schwebendes Symbol mit Aufwaertsbewegung und Verfall. | BillboardGui | Ping gesetzt | Should | Offen
VFX-036 | Ankermarker | Schwebende Symbole an allen gueltigen Ankerpunkten im Sichtfeld. Vier Zustaende ueber Form UND Farbe: Kandidat (kleiner Ring), bestes Ziel links (Ring mit Q-Symbol), bestes Ziel rechts (Ring mit E-Symbol), verankert (gefuellt). Deckkraft faellt mit Distanz. | BillboardGui + Atlas-Sprites | Ankerpunkt in Reichweite | Must | Offen
VFX-037 | Snap-Zielwechsel | Kurzer Aufpuls am neu gewaehlten besten Ankerpunkt, wenn die Bewertungsfunktion das Ziel wechselt. Macht die Auswahl des Systems nachvollziehbar. | BillboardGui-Skalierungskurve | Bestes Ziel wechselt | Must | Offen
VFX-038 | Snap-Bestaetigung | Aufleuchtender Ring am Ankerpunkt im Moment des Verankerns, gefolgt vom Seil-Beam. | BillboardGui + Beam | Haken verankert | Should | Offen
VFX-039 | Fehlversuch-Rueckzug | Ins Leere gefeuerter Haken mit sichtbarem Seilrueckzug statt stillem Nichtereignis. | Beam + Trail | Kein gueltiges Ziel | Must | Offen

## 06_Audio
06_Audio
Musik muss original oder lizenziert sein. Anime-Soundtracks sind auf Roblox nicht hochladbar.
ID | Kategorie | Name | Beschreibung | Laenge | Loop | Prio | Status
S-001 | Vector Gear | Hook Fire | Druckluftartiger Abschussknall des Ankerwerfers, kurz und trocken. Zwei Varianten fuer links und rechts. | 0.4s | Nein | Must | Offen
S-002 | Vector Gear | Hook Impact Stein | Metallischer Einschlag in Mauerwerk mit kurzem Nachhall. | 0.5s | Nein | Must | Offen
S-003 | Vector Gear | Hook Impact Holz | Dumpferer, hoelzerner Einschlag. | 0.5s | Nein | Must | Offen
S-004 | Vector Gear | Hook Impact Fleisch | Feuchter, unangenehmer Einschlag in Titanenkoerper. | 0.5s | Nein | Must | Offen
S-005 | Vector Gear | Hook Miss | Ins Leere gehender Haken, Seilrasseln und Rueckzug. | 0.8s | Nein | Must | Offen
S-006 | Vector Gear | Seileinzug | Ratterndes Aufrollen der Winde, Tonhoehe skaliert mit Einzuggeschwindigkeit. | 2.0s | Ja | Must | Offen
S-007 | Vector Gear | Gas-Zischen | Der Signature-Sound des Genres. Kontinuierlicher Druckluftstrom, Lautstaerke und Tonhoehe an Boost gekoppelt. | 3.0s | Ja | Must | Offen
S-008 | Vector Gear | Gas-Dash | Kurzer, harter Druckstoss mit Bassanteil. | 0.4s | Nein | Must | Offen
S-009 | Vector Gear | Gas leer Warnung | Stotterndes Zischen plus subtiler Warnton, nicht aufdringlich. | 1.0s | Nein | Must | Offen
S-010 | Vector Gear | Hook Release | Metallisches Klacken beim Loesen. | 0.2s | Nein | Must | Offen
S-011 | Vector Gear | Hook Break | Doppelter Abschuss nach hinten mit abruptem Spannungsgeraeusch. | 0.7s | Nein | Should | Offen
S-012 | Vector Gear | Reload Klingen | Klickmechanik des Klingenwechsels, drei Schichten. | 1.2s | Nein | Must | Offen
S-013 | Vector Gear | Reload Gas | Zischendes Befuellen des Tanks mit Ventilklacken. | 1.5s | Nein | Must | Offen
S-014 | Vector Gear | Seilspannung | Knarzen bei starker Belastung im Pendel. | 1.5s | Ja | Should | Offen
S-015 | Vector Gear | Snap-Zielwechsel | Sehr leiser, kurzer Tick, wenn die Bewertungsfunktion das beste Ankerziel wechselt. Muss unaufdringlich sein, da er sehr haeufig ausgeloest wird. | 0.05s | Nein | Should | Offen
S-016 | Vector Gear | Kein gueltiges Ziel | Trockenes Klacken des Werfers ohne Abschuss, wenn weder Ankerpunkt noch Flaeche erreichbar ist. Verhindert stille Fehlversuche. | 0.3s | Nein | Must | Offen
S-020 | Bewegung | Schritte Stein | Vier Variationen fuer Pflaster und Mauerwerk. | 0.3s | Nein | Must | Offen
S-021 | Bewegung | Schritte Holz | Vier Variationen fuer Dielen, Stege und Daecher. | 0.3s | Nein | Must | Offen
S-022 | Bewegung | Schritte Erde | Vier Variationen fuer Feld und Waldboden. | 0.3s | Nein | Must | Offen
S-023 | Bewegung | Schritte Metall | Vier Variationen fuer Kraene und Plattformen. | 0.3s | Nein | Should | Offen
S-024 | Bewegung | Schritte Wasser | Vier Variationen fuer Kanaele und Pfuetzen. | 0.3s | Nein | Could | Offen
S-025 | Bewegung | Landung weich | Leichtes Aufsetzen mit Stoffrascheln. | 0.4s | Nein | Must | Offen
S-026 | Bewegung | Landung hart | Wuchtiger Aufprall mit Abrollen und Schmerzlaut. | 0.9s | Nein | Must | Offen
S-027 | Bewegung | Windrauschen | Fluggeraeusch, dessen Lautstaerke und Filterfrequenz an die Geschwindigkeit gekoppelt sind. Zentral fuer das Tempoempfinden. | 4.0s | Ja | Must | Offen
S-028 | Bewegung | Umhangflattern | Stoffgeraeusch bei hoher Geschwindigkeit und Richtungswechsel. | 2.0s | Ja | Should | Offen
S-029 | Bewegung | Ausruestungsklappern | Gurtwerk und Kanister bei Bewegung am Boden. | 1.5s | Ja | Should | Offen
S-030 | Bewegung | Kollision Wand | Dumpfer Aufprall mit Schmerzlaut und kurzem Tinnitus-Filter. | 1.0s | Nein | Must | Offen
S-031 | Bewegung | Slide | Reibgeraeusch beim Bodengleiten, materialabhaengig. | 0.8s | Nein | Must | Offen
S-040 | Kampf | Klinge ziehen | Metallisches Herausgleiten aus der Halterung. | 0.5s | Nein | Must | Offen
S-041 | Kampf | Schnitt leicht | Zischender Klingenhieb ohne Treffer, drei Varianten. | 0.3s | Nein | Must | Offen
S-042 | Kampf | Treffer Gliedmasse | Fleischiger Schnitt mit Dampfzischen. | 0.5s | Nein | Must | Offen
S-043 | Kampf | Cortex-Kill | Der wichtigste Sound des Spiels. Sauberer Durchschnitt mit tiefem Bass-Impact und ausklingendem Dampfstoss. Muss maximal befriedigend sein. | 1.2s | Nein | Must | Offen
S-044 | Kampf | Kritischer Treffer | Zusaetzliche Metallschicht und heller Akzent ueber dem Basistreffer. | 0.6s | Nein | Must | Offen
S-045 | Kampf | Klingenbruch | Splitterndes Metall mit scharfem Nachhall. | 0.7s | Nein | Must | Offen
S-046 | Kampf | Lanze Wurf | Zischender Abwurf mit Leitwerkgeraeusch. | 0.6s | Nein | Should | Offen
S-047 | Kampf | Lanze Haftung | Metallisches Einschlagen und Zuendersurren. | 0.5s | Nein | Should | Offen
S-048 | Kampf | Lanze Explosion | Tiefe Detonation mit Druckwelle und Truemmerregen. | 2.0s | Nein | Should | Offen
S-049 | Kampf | Spieler getroffen | Schmerzlaut plus dumpfer Aufprall, drei Intensitaeten. | 0.8s | Nein | Must | Offen
S-050 | Kampf | Spieler gegriffen | Erstickter Aufschrei und Griffgeraeusch. | 1.5s | Nein | Must | Offen
S-051 | Kampf | Griff-Befreiung | Erleichterter Ausruf plus Hakenschuss. | 0.8s | Nein | Must | Offen
S-052 | Kampf | Spieler Tod | Drei Varianten je nach Todesursache. | 2.0s | Nein | Must | Offen
S-053 | Kampf | Verletzung erhalten | Knacken plus gedaempfter Schmerzlaut, signalisiert Statusverlust. | 1.0s | Nein | Should | Offen
S-054 | Kampf | Verband anlegen | Stoffreissen und Atemgeraeusch. | 2.0s | Nein | Should | Offen
S-055 | Kampf | Combo-Anstieg | Aufsteigende Tonfolge, Tonhoehe steigt mit dem Multiplikator. | 0.3s | Nein | Should | Offen
S-056 | Kampf | Combo-Verlust | Absteigender, gedaempfter Ton. | 0.5s | Nein | Should | Offen
S-060 | Titan | Schritt klein | Dumpfer Aufprall des 3m-Titanen. | 0.5s | Nein | Must | Offen
S-061 | Titan | Schritt mittel | Schwerer Aufprall mit Erdbeben-Anteil. | 0.7s | Nein | Must | Offen
S-062 | Titan | Schritt gross | Sehr tiefer Sub-Bass-Impact, spuerbar auf Distanz. Wichtigster Bedrohungsindikator. | 1.0s | Nein | Must | Offen
S-063 | Titan | Atmen | Schweres, unregelmaessiges Atmen als Naeherungswarnung. | 3.0s | Ja | Must | Offen
S-064 | Titan | Bruellen A | Standardruf, mittlere Tonlage. | 2.0s | Nein | Must | Offen
S-065 | Titan | Bruellen B | Hoeherer, kreischender Ruf fuer Errant-Typen. | 2.0s | Nein | Must | Offen
S-066 | Titan | Bruellen C | Tiefer, langgezogener Ruf fuer grosse Titanen. | 3.0s | Nein | Must | Offen
S-067 | Titan | Bellower-Ruf | Extrem lauter Sammelruf mit weitreichendem Hall. | 3.5s | Nein | Should | Offen
S-068 | Titan | Griff | Schnelles Zupacken mit Luftbewegung. | 0.6s | Nein | Must | Offen
S-069 | Titan | Biss | Kiefergeraeusch mit unangenehmem Knacken. | 1.0s | Nein | Must | Offen
S-070 | Titan | Sturz | Schwerer Koerperaufprall mit Staubgeraeusch. | 1.5s | Nein | Must | Offen
S-071 | Titan | Aufloesung | Zischendes Verdampfen, ausklingend ueber 3 Sekunden. | 3.0s | Nein | Must | Offen
S-072 | Titan | Scuttler Bewegung | Schnelles, klapperndes Kriechen mit unregelmaessigem Rhythmus. | 1.0s | Ja | Must | Offen
S-073 | Titan | Weaver Roll | Schnelles Abrollen mit Bodenkontakt. | 0.8s | Nein | Must | Offen
S-074 | Titan | Warden Block | Dumpfes Abfangen des Klingenhiebs. | 0.5s | Nein | Should | Offen
S-075 | Titan | Lurker Ambush | Ploetzliches Aufspringen mit scharfem Luftzug. | 0.9s | Nein | Should | Offen
S-080 | Boss | The Bound One Themenlaute | Sechs bossspezifische Laute inklusive Phasenwechsel-Ruf. | - | Nein | Should | Offen
S-081 | Boss | The Dancer Themenlaute | Sechs Laute mit hoeherer, agilerer Klangfarbe. | - | Nein | Should | Offen
S-082 | Boss | The Bulwark Themenlaute | Sechs Laute plus metallische Panzerbruch-Geraeusche. | - | Nein | Should | Offen
S-083 | Boss | The Ashwalker Themenlaute | Sechs Laute mit extremem Sub-Bass und Dampfausstoss. | - | Nein | Should | Offen
S-084 | Boss | Phasenwechsel-Stinger | Musikalischer Akzent bei jedem Phasenuebergang. | 2.0s | Nein | Should | Offen
S-090 | Vessel | Transformation | Elektrische Entladung, gefolgt von massivem Dampfausstoss und Fleischgeraeusch. | 3.0s | Nein | Should | Offen
S-091 | Vessel | Eject | Reissendes Loesen aus dem Nacken. | 1.5s | Nein | Should | Offen
S-092 | Vessel | Schlag | Wuchtiger Faustschlag mit Luftdruck. | 0.7s | Nein | Should | Offen
S-093 | Vessel | Bruellen | Spielergesteuerter Ruf, formabhaengig. | 2.5s | Nein | Should | Offen
S-094 | Vessel | Zeitwarnung | Pulsierender Ton bei ablaufender Verwandlungsdauer. | 1.0s | Nein | Should | Offen
S-100 | Umgebung | Kanonenschuss | Tiefer Abschussknall mit langem Nachhall. | 2.5s | Nein | Should | Offen
S-101 | Umgebung | Kanone nachladen | Mechanisches Laden mit Metallgeraeuschen. | 2.0s | Nein | Should | Offen
S-102 | Umgebung | Balliste | Gespanntes Loesen mit Zischen. | 1.2s | Nein | Could | Offen
S-103 | Umgebung | Nachschubstation | Zischendes Befuellen plus Bestaetigungston. | 1.5s | Nein | Must | Offen
S-104 | Umgebung | Karren rollen | Holzraeder auf Pflaster, Tempo-abhaengig. | 2.0s | Ja | Should | Offen
S-105 | Umgebung | Gebaeude einstuerzen | Splitterndes Mauerwerk mit Staubwolke. | 2.5s | Nein | Should | Offen
S-106 | Umgebung | Tor zerbricht | Berstendes Holz und Metall. | 2.0s | Nein | Should | Offen
S-107 | Umgebung | Truhe oeffnen | Knarrendes Oeffnen plus Belohnungsakkord, Variante pro Seltenheit. | 1.5s | Nein | Should | Offen
S-115 | Ambience | Stadt Tag | Entfernte Stimmen, Karren, Voegel. Ruhige Grundatmosphaere. | 120s | Ja | Should | Offen
S-116 | Ambience | Stadt Belagerung | Schreie, Feuer, entfernte Einstuerze. Ersetzt die Ruhevariante bei aktivem Kampf. | 120s | Ja | Should | Offen
S-117 | Ambience | Wald | Blaetterrauschen, Voegel, knarrende Staemme. | 120s | Ja | Should | Offen
S-118 | Ambience | Freifeld | Wind ueber offenem Gelaende, Grillen. | 120s | Ja | Should | Offen
S-119 | Ambience | Hafen | Wasser, Moewen, knarrende Taue. | 120s | Ja | Should | Offen
S-120 | Ambience | Mauerkrone | Hoehenwind mit leichtem Pfeifen. | 120s | Ja | Should | Offen
S-121 | Ambience | Hub | Ruhiger Innenhof mit Schmiedegeraeuschen und Gespraechsfetzen. | 180s | Ja | Must | Offen
S-122 | Ambience | Regen | Regen auf verschiedenen Oberflaechen. | 120s | Ja | Should | Offen
S-123 | Ambience | Nacht | Naechtliche Stille mit Insekten und fernen Titanenlauten. | 120s | Ja | Should | Offen
S-130 | UI | Hover | Dezenter Ton beim Ueberfahren eines Elements. | 0.1s | Nein | Must | Offen
S-131 | UI | Klick | Bestaetigungsklick. | 0.15s | Nein | Must | Offen
S-132 | UI | Zurueck | Abweichender Ton fuer Abbruch und Zurueck. | 0.15s | Nein | Must | Offen
S-133 | UI | Kauf erfolgreich | Positiver Akkord mit Muenzanteil. | 0.8s | Nein | Must | Offen
S-134 | UI | Fehler | Kurzer, dumpfer Ablehnungston ohne Aggressivitaet. | 0.3s | Nein | Must | Offen
S-135 | UI | Levelaufstieg | Aufsteigende Fanfare, kurz. | 1.5s | Nein | Must | Offen
S-136 | UI | Drop Gewoehnlich | Neutraler Aufnahmeton. | 0.4s | Nein | Must | Offen
S-137 | UI | Drop Selten | Hellerer Ton mit leichtem Glanz. | 0.6s | Nein | Must | Offen
S-138 | UI | Drop Episch | Deutlich reichhaltigerer Akkord. | 1.0s | Nein | Must | Offen
S-139 | UI | Drop Legendaer | Auffaellige, lange Fanfare mit Chorschicht. | 2.0s | Nein | Must | Offen
S-140 | UI | Drop Mythisch | Einzigartiger, unverwechselbarer Klang. Spieler sollen ihn sofort erkennen. | 2.5s | Nein | Must | Offen
S-141 | UI | Missionsstart | Signalhorn und Trommelakzent. | 2.0s | Nein | Must | Offen
S-142 | UI | Missionserfolg | Siegesfanfare, 8 Sekunden. | 8.0s | Nein | Must | Offen
S-143 | UI | Missionsfehlschlag | Gedaempfter, abfallender Akkord ohne Haerte. | 5.0s | Nein | Must | Offen
S-144 | UI | Ziel abgeschlossen | Kurzer Bestaetigungsakzent waehrend der Mission. | 1.0s | Nein | Must | Offen
S-145 | UI | Warnung kritisch | Pulsierender Warnton bei niedriger HP. | 1.0s | Ja | Must | Offen
S-146 | UI | Ping-Markierung | Kurzer, klarer Signalton fuer Teammarkierungen. | 0.3s | Nein | Should | Offen
S-147 | UI | Checkpoint | Heller Durchflugton im Traversal-Modus. | 0.4s | Nein | Should | Offen
MU-001 | Musik | Hub-Thema | Ruhiges, melancholisches Hauptthema mit Streichern und Holzblaesern. Traeger der Spielidentitaet. | 180s | Ja | Must | Offen
MU-002 | Musik | Kampf Schicht 1 (Ruhe) | Perkussive Grundschicht, laeuft waehrend der Erkundung. | 120s | Ja | Must | Offen
MU-003 | Musik | Kampf Schicht 2 (Gefecht) | Zusaetzliche Streicher und Blechblaeser, blendet bei Kampfbeginn ein. | 120s | Ja | Must | Offen
MU-004 | Musik | Kampf Schicht 3 (Krise) | Volle Instrumentierung mit Chor bei kritischer Lage oder Wellenhoehepunkt. | 120s | Ja | Must | Offen
MU-005 | Musik | Raid-Thema Schicht 1 | Bedrohliche Grundschicht fuer Bosskaempfe. | 150s | Ja | Should | Offen
MU-006 | Musik | Raid-Thema Schicht 2 | Eskalationsschicht fuer spaete Bossphasen. | 150s | Ja | Should | Offen
MU-007 | Musik | Boss-Finale | Hoehepunktschicht fuer die letzte Phase, Chor und volles Orchester. | 120s | Ja | Should | Offen
MU-008 | Musik | Traversal-Thema | Leichtere, treibende Musik fuer den Zeitrennmodus. | 120s | Ja | Should | Offen
MU-009 | Musik | Siegesmusik | Kurzes Erfolgsstueck fuer den Auswertungsbildschirm. | 30s | Nein | Must | Offen
MU-010 | Musik | Niederlagenmusik | Getragenes, kurzes Stueck. | 20s | Nein | Must | Offen
MU-011 | Musik | Titelmusik | Musik fuer den Startbildschirm und die Charaktererstellung. | 120s | Ja | Should | Offen
MU-012 | Musik | Saison-Thema | Ein zusaetzliches Stueck pro Saison zur Wiedererkennung. | 150s | Ja | Could | Offen

## 07_UI-Screens
07_UI-Screens
ID | Screen | Beschreibung | Wichtigste Elemente | Plattform | Prio | Aufwand (PT) | Status
UI-001 | Startbildschirm | Erster Bildschirm nach dem Laden. Spielemblem, Neuigkeiten, Einstieg. | Play, Neuigkeiten, Einstellungen, Sozial-Links | PC | Must | 3 | Offen
UI-002 | Charaktererstellung | Aufbau der Spielfigur mit Vorschau in Echtzeit. | Statur, Kopf, Frisur, Gesicht, Farben, Name | PC | Must | 10 | Offen
UI-003 | Profil-Slots | Verwaltung mehrerer Charaktere. | Slot-Liste, Erstellen, Loeschen, Vorschau | PC | Should | 4 | Offen
UI-004 | Haupt-HUD | Kern-Overlay im Einsatz. | Gas, Klingen, HP, Ladeleiste, Nachladezaehler, Verletzungen, Zielfortschritt, Minikarte | PC | Must | 12 | Offen
UI-005 | Fadenkreuz und Ankermarker | Dynamische Zielanzeige plus die eingeblendeten Ankermarker im Sichtfeld. Kern der Traversal-Lesbarkeit: der Spieler muss jederzeit ohne Nachdenken wissen, wohin Q und E ihn bringen. | Fadenkreuz-Zustaende, Ankermarker in 4 Zustaenden, Q/E-Tastensymbole, Reichweitenanzeige, Cortex-Erkennung, Dichtebegrenzung | PC | Must | 9 | Offen
UI-038 | Ankermarker-Einstellungen | Konfiguration der Traversal-Hilfen. Getrennt von den allgemeinen Einstellungen, weil hier die Balance zwischen Zugaenglichkeit und Meisterschaft geregelt wird. | Zielmodus (Frei/Assistiert/Snap), Fangwinkel-Regler, Marker-Deckkraft, maximale Markeranzahl, Vollabschaltung, Vorschaufenster | PC | Must | 6 | Offen
UI-006 | Einsatzkarte | Missionsauswahl mit Map, Modus, Schwierigkeit und Modifikatoren. | Kartenansicht, Modusfilter, Schwierigkeitswahl, Modifikatorliste, Belohnungsvorschau | PC | Must | 12 | Offen
UI-007 | Ausruestung | Verwaltung von Vector Gear, Klingen und Lanzen. | Upgrade-Budget, Statvorschau, Zielkonfliktanzeige | PC | Must | 10 | Offen
UI-008 | Faehigkeitenbaum | Interaktiver Baum mit vier Aesten. | Knoten, Verbindungen, exklusive Pfade, Respec-Button, Punktezaehler | PC | Must | 14 | Offen
UI-009 | Perk-Verwaltung | Ausruesten und Vergleichen von Perks. | Vier Slots, Perk-Inventar, Filter, Vergleichsansicht | PC | Must | 8 | Offen
UI-010 | Lineage-Halle | Herkunftslinien, Ziehungen und Pity-Anzeige. | Aktuelle Linie, Ziehung, Pity-Zaehler, Sammlungsuebersicht | PC | Should | 8 | Offen
UI-011 | Loadout-Verwaltung | Speichern und Wechseln von Build-Profilen. | Fuenf Slots, Benennung, Schnellwechsel | PC | Must | 5 | Offen
UI-012 | Build-Simulator | Rechnerische Vorschau auf Kampfwerte. | DPS, Time-to-Kill, Gasreichweite, Vergleich zweier Builds | PC | Should | 10 | Offen
UI-013 | Kompendium | Vollstaendige Wissensdatenbank im Spiel. | Gegnerlexikon, Formeln, Drop-Raten, Pity-Uebersicht, Statwirkungen | PC | Should | 12 | Offen
UI-014 | Inventar | Gegenstandsverwaltung mit Filter und Auto-Verkauf-Regeln. | Raster, Filter, Sortierung, Verkaufsregeln, Massenaktionen | PC | Must | 8 | Offen
UI-015 | Kosmetik | Anpassung des Erscheinungsbilds. | Kategorien, 3D-Vorschau, Farbkanaele, Speichern als Set | PC | Should | 10 | Offen
UI-016 | Shop | Kaufbildschirm mit voller Vorschau. | Kategorien, 3D-Ansicht, Preis, Inhaltsdetails | PC | Should | 8 | Offen
UI-017 | Saisonpass | Zweispurige Belohnungsuebersicht. | Fortschrittsleiste, Stufen, Belohnungsvorschau, Wochenziele | PC | Could | 8 | Offen
UI-018 | Auswertungsbildschirm | Ergebnis nach Mission oder Raid. | Kills nach Typ, Genauigkeit, Ø Geschwindigkeit, Combo, Beitrag, Belohnungen, Weiter/Wiederholen | PC | Must | 8 | Offen
UI-019 | Raid-Warteschlange | Matchmaking-Oberflaeche. | Raid-Auswahl, Schwierigkeit, Gruppenstatus, Wartezeit | PC | Should | 6 | Offen
UI-020 | Gruppenverwaltung | Party-Bildung und -Steuerung. | Mitgliederliste, Einladung, Code, Bereitschaftsstatus | PC | Must | 6 | Offen
UI-039 | Schnellsuche | Ein-Klick-Einstieg in eine passende Instanz mit Fortschrittsanzeige der Suche. | Modusfilter, Schwierigkeitsfilter, Suchstatus, Abbrechen, geschaetzte Wartezeit | PC | Must | 5 | Offen
UI-040 | Instanz-Browser | Manuelle Auswahl laufender Einsaetze. | Liste mit Map, Modus, Schwierigkeit, Modifikatoren, Spielerzahl, Ping, Freundesmarkierung, Filter, Aktualisierung | PC | Should | 8 | Offen
UI-041 | Bereitschaftspruefung | Bestaetigungsfenster vor dem Einsatzstart. | Mitgliederliste mit Status, Countdown, Bereit/Nicht bereit, Einsatzuebersicht | PC | Should | 3 | Offen
UI-042 | Spielerliste im Einsatz | Uebersicht aller Spieler in der laufenden Instanz. | Name, Lebensleiste, Gas, Verletzungen, Beitragsanteil, Ping, Stummschaltung, Melden | PC | Must | 5 | Offen
UI-043 | Kampfunfaehigkeit | Anzeige im niedergestreckten Zustand und beim Wiederbeleben. | Timer, Position der Helfer, Wiederbelebungsfortschritt, Aufgeben | PC | Must | 4 | Offen
UI-044 | Wiederverbindung | Rueckkehr in eine laufende Instanz nach Verbindungsabbruch. | Statusmeldung, verbleibende Reservierungszeit, Erneut verbinden, Abbrechen | PC | Must | 3 | Offen
UI-045 | Markierungs-Radialmenue | Auswahl der Teammarkierung auf einer Taste. | Vier bis sechs Markierungsarten, Vorschau, Tastenbelegung | PC | Must | 4 | Offen
UI-046 | Abstimmung | Gruppenabstimmung ohne Spielunterbrechung. | Antragstext, Ja/Nein, Zaehler, Zeitlimit | PC | Should | 3 | Offen
UI-021 | Regiments | Gildenoberflaeche. | Mitglieder, Wochenziele, Rangliste, Emblem-Editor | PC | Could | 10 | Offen
UI-022 | Bestenlisten | Rangdarstellung mehrerer Kategorien. | Filter nach Map, Modus, Zeitraum, Eingabegeraet | PC | Should | 6 | Offen
UI-023 | Handel | Handelsoberflaeche mit Sicherheitsmechanik. | Beide Angebote, Steuer, Bestaetigungs-Countdown, Historie | PC | Could | 10 | Offen
UI-024 | Erfolge | Meilensteinuebersicht mit Fortschritt. | Kategorien, Fortschrittsleisten, Belohnungen, Titel | PC | Should | 6 | Offen
UI-025 | Einstellungen | Vollstaendige Konfiguration. | Grafik, Audio, Steuerung, Barrierefreiheit, Sprache | PC | Must | 10 | Offen
UI-026 | Tastenbelegung | Freie Zuweisung fuer Tastatur und Maus mit Konflikterkennung. Einziges unterstuetztes Eingabegeraet. | Aktionsliste, Presets (Standard/Linkshaender/Kompakt), Konfliktwarnung, Zuruecksetzen | PC | Must | 6 | Offen
UI-028 | Tutorial-Overlay | Kontextuelle Anleitungselemente. | Hinweisblasen, Hervorhebungen, Fortschrittsanzeige | PC | Must | 8 | Offen
UI-029 | Medic-Station | Verletzungsuebersicht und Heilung. | Verletzungsliste, Wirkung, Heilungskosten | PC | Should | 4 | Offen
UI-030 | Ascension | Zuruecksetzung und Talentwahl. | Voraussetzungen, Verlustuebersicht, Talentkarten, Bestaetigung | PC | Should | 7 | Offen
UI-031 | Artefakt-Verwaltung | Artefakte und Substat-Neuwuerfe. | Slots, Substats, Sperre, Kosten | PC | Could | 7 | Offen
UI-032 | Vessel-Verwaltung | Verwaltung der Verwandlungsformen. | Formauswahl, Faehigkeitenbaum, Fortschritt | PC | Should | 8 | Offen
UI-033 | Ladebildschirm | Uebergangsbildschirm mit Tipps. | Fortschritt, Tipp, Mapvorschau | PC | Should | 3 | Offen
UI-034 | Pausenmenue | Ingame-Menue ohne Spielunterbrechung fuer andere. | Fortsetzen, Einstellungen, Ziele, Verlassen | PC | Must | 4 | Offen
UI-035 | Kill-Feed und Benachrichtigungen | Laufende Ereignisanzeige im Einsatz. | Teamkills, Ziele, Warnungen, Drops | PC | Should | 5 | Offen
UI-036 | Traversal-HUD | Spezialoverlay fuer den Zeitrennmodus. | Timer, Checkpointzaehler, Bestzeit, Geistabstand | PC | Should | 5 | Offen
UI-037 | Zuschauermodus | Beobachtungsoberflaeche. | Spielerwechsel, Kameramodi, HUD-Umschaltung | PC | Could | 5 | Offen

## 08_Maps
08_Maps
Ankerdichte ist die wichtigste Leveldesign-Variable: sie bestimmt die Schwierigkeit der Traversal.
ID | Map | Beschreibung | Unterstuetzte Modi | Groesse (studs) | Ankerdichte | Prio | Aufwand (PT) | Status
M-001 | The Rookery (Hub) | Zentrale Basis im Inneren der Bastionsmauer. Innenhof, Werkstatt, Lineage-Halle, Haendler, Medic, Einsatzkarte, Bestenlisten, Trainingsgelaende. Keine Gegner. | Hub | 1200x1200 | Hoch | Must | 25 | Offen
M-002 | Ashgate District | Enge Altstadt mit Fachwerk, Kanaelen und schmalen Gassen. Hoechste Ankerdichte, belohnt praezises Manoevrieren. Einsteigermap. | Skirmish, Breach, Randomizer, Traversal | 2000x2000 | Sehr hoch | Must | 30 | Offen
M-003 | Brackwall | Weitraeumige Neustadt mit breiten Boulevards und Plaetzen. Weniger Anker, mehr Boost-Bedarf. Lehrt Gasmanagement. | Skirmish, Protect, Randomizer, Traversal | 2400x2400 | Mittel | Must | 28 | Offen
M-004 | The Fallow | Offenes Feld mit Baumgruppen, Ruinen und einer Handelsstrasse. Gefaehrlichste Map fuer Anfaenger wegen fehlender Anker. | Escort, Skirmish, Randomizer | 3000x3000 | Niedrig | Must | 26 | Offen
M-005 | Titanwood | Wald mit Riesenbaeumen. Vertikale Kampffuehrung, dichte Deckung, eingeschraenkte Sicht. Beliebteste Maparchitektur des Genres. | Skirmish, Protect, Reclaim, Traversal | 2600x2600 | Sehr hoch | Must | 30 | Offen
M-006 | Hollowkeep | Isolierte Festung im Oedland, umgeben von Freiflaeche. Verteidigungsszenario mit begrenztem Rueckzugsraum. | Breach, Stall, Reclaim | 1800x1800 | Mittel | Should | 24 | Offen
M-007 | Saltpier | Hafenanlage mit Lagerhaeusern, Kraenen und Kaimauern. Mehrgeschossige Innenraeume, ungewoehnliche Ankerhoehen. | Stall, Skirmish, Reclaim | 2200x2200 | Hoch | Should | 26 | Offen
M-008 | Highspire | Wohlhabender Oberstadtbezirk mit hohen Steinbauten und Saeulenhallen. Vertikalste Stadtmap. | Skirmish, Protect, Randomizer, Traversal | 2000x2400 | Hoch | Should | 26 | Offen
M-009 | The Breach (Raid) | Mauerabschnitt mit Bresche und Kanonenplattformen. Speziell fuer den Ashwalker-Raid gebaut. | Raid | 1600x1600 | Mittel | Should | 22 | Offen
M-010 | The Hollow (Raid) | Amphitheaterartige Senke fuer Bosskaempfe mit klaren Sichtlinien und Ankerpfeilern. | Raid | 1200x1200 | Hoch | Should | 20 | Offen
M-011 | Trainingsgelaende | Teil des Hubs. Parcoursringe, bewegliche Ziele, Zeitmessung, Uebungstitanen aller Typen. | Tutorial, Uebung | 800x800 | Sehr hoch | Must | 14 | Offen
M-012 | Trade Hall | Separater Handelsraum mit Handelsplaetzen und Marktbrett. | Handel | 400x400 | Niedrig | Could | 8 | Offen

## 09_Tech-Backlog
09_Tech-Backlog
ID | Modul | Task | Beschreibung | Rolle | Prio | Aufwand (PT) | Status
T-001 | Projekt | Rojo- und Git-Aufsetzung | Externes Dateisystem mit Versionierung. Bei dieser Projektgroesse zwingend; Arbeiten allein in Studio ist ausgeschlossen. | Tech Lead | Must | 3 | Offen
T-002 | Projekt | Branch- und Review-Prozess | Feature-Branches, Pull Requests, verpflichtende Code-Reviews, Namenskonventionen. | Tech Lead | Must | 2 | Offen
T-003 | Projekt | Service-Framework | Schlankes eigenes Framework oder Knit. Einheitliche Lebenszyklen fuer alle Dienste. | Tech Lead | Must | 6 | Offen
T-004 | Projekt | Luau strict mode | Durchgaengige Typannotationen in allen Modulen, Linting in der Pipeline. | Tech Lead | Must | 4 | Offen
T-005 | Projekt | Konfigurationsschicht | Alle Balancing-Werte in reinen Datenmodulen ohne Logik, von Designern editierbar. | Engineering | Must | 5 | Offen
T-006 | Projekt | Testumgebung | Separates Universe fuer Tests mit eigenem Datastore-Scope und Testkonten. | Tech Lead | Must | 4 | Offen
T-007 | Projekt | Automatisierte Smoke-Tests | Skriptgesteuerter Start jeder Map mit Pruefung auf Fehler in der Ausgabe. | Engineering | Should | 6 | Offen
T-010 | Netzwerk | Remote-Bundling | Alle RemoteEvents ueber eine zentrale, typisierte Schicht mit Rate-Limiting und Validierung. | Engineering | Must | 6 | Offen
T-011 | Netzwerk | Client-Prediction | Lokale Vorhersage der eigenen Bewegung mit Server-Abgleich und weicher Korrektur. | Engineering | Must | 12 | Offen
T-012 | Netzwerk | Replikationsdrosselung | Titanenzustaende nur an Clients in Relevanzradius senden; Interpolation clientseitig. | Engineering | Must | 8 | Offen
T-013 | Netzwerk | Latenzkompensation | Trefferpruefung mit Ruecksicht auf die Latenz des Angreifers, mit Obergrenze. | Engineering | Should | 8 | Offen
T-014 | Netzwerk | Instanzverwaltung | Reservierte Server pro Einsatz, Lebenszyklus vom Start bis zum sauberen Abbau, Wiederverwendung leerer Instanzen. | Engineering | Must | 10 | Offen
T-015 | Netzwerk | Matchmaking-Dienst | Serveruebergreifende Warteschlange und Instanzsuche ueber MemoryStoreService, mit Filterkriterien und Wartezeitausgleich. | Engineering | Must | 12 | Offen
T-016 | Netzwerk | Gruppen-Teleport | Geschlossener Transfer ganzer Gruppen zwischen Places ohne Aufsplittung, mit Wiederholungslogik bei Fehlschlag. | Engineering | Must | 8 | Offen
T-017 | Netzwerk | Wiederverbindungslogik | Platzhalterreservierung, Zustandswiederherstellung und Zeitablauf bei Verbindungsabbruch. | Engineering | Must | 8 | Offen
T-018 | Netzwerk | Interpolationspuffer | Geglaettete Darstellung fremder Spieler und Titanen mit konfigurierbarem Puffer gegen Jitter. | Engineering | Must | 8 | Offen
T-019 | Netzwerk | Latenzsimulation im Test | Werkzeug zum kuenstlichen Erzeugen von Latenz und Paketverlust fuer reproduzierbare Mehrspielertests. | Engineering / QA | Must | 5 | Offen
T-020 | Performance | Streaming-Konfiguration | Streaming Enabled mit Radien groesser als die maximale Hakenreichweite. | Engineering | Must | 4 | Offen
T-021 | Performance | Object Pooling | Wiederverwendungssystem fuer Titanen, Projektile, Partikel und UI-Elemente. | Engineering | Must | 6 | Offen
T-022 | Performance | LOD-Pipeline | Automatisierte Erzeugung und Zuordnung der drei Detailstufen fuer alle Meshes. | Tech Art | Must | 8 | Offen
T-023 | Performance | Materialkonsolidierung | Umgebung nutzt genau ein Material und einen Atlas. Pruefwerkzeug gegen Verstoesse. | Tech Art | Must | 5 | Offen
T-024 | Performance | Profiling-Werkzeuge | Eingebautes Overlay fuer FPS, Speicher, Drawcalls, Serverlast und KI-Budget. | Engineering | Must | 6 | Offen
T-025 | Performance | PC-Qualitaetsprofile | Zwei Zielprofile: Mindestprofil (Einsteiger-Laptop, integrierte Grafik) und Vollprofil. Getrennte Budgets fuer Partikel, Schatten und Sichtweite. | Engineering | Should | 6 | Offen
T-030 | Pipeline | Blender-Exportvorgabe | Verbindliche Vorgaben fuer Skalierung, Achsen, Namensgebung, Ursprungspunkte und UV-Kanaele. | Tech Art | Must | 4 | Offen
T-031 | Pipeline | Asset-Namenskonvention | Einheitliches Schema fuer alle Assets, Instanzen und Ordner. | Tech Art | Must | 2 | Offen
T-032 | Pipeline | Asset-Import-Automatisierung | Skriptgestuetzter Import mit automatischer Kollisions- und LOD-Zuweisung. | Tech Art | Should | 8 | Offen
T-033 | Pipeline | Ankerflaechen-Werkzeug | Studio-Plugin zum Markieren getaggter Flaechen mit Heatmap-Visualisierung der Abdeckung. Ebene 1 des Ankersystems. | Tech Art | Must | 8 | Offen
T-034a | Pipeline | Ankerpunkt-Generator | Studio-Plugin, das aus getaggten Flaechen automatisch diskrete Ankerpunkte erzeugt: Kantenerkennung, Vorsprungerkennung, Mindestabstand, Normalenausrichtung. Manuelles Setzen von tausenden Punkten ist keine Option. | Tech Art | Must | 10 | Offen
T-035a | Pipeline | Ankerpunkt-Validierer | Pruefwerkzeug fuer unerreichbare Punkte, fehlende Sichtlinien, zu dichte Cluster, Abdeckungsloecher und falsch ausgerichtete Normalen. Erzeugt Freigabebericht pro Map. | Tech Art / QA | Must | 6 | Offen
T-036a | Performance | Raeumliches Gitter fuer Ankerpunkte | Vorfilterung der Kandidatensuche ueber ein Gitter statt linearer Iteration. Ohne dies skaliert die Suche nicht auf Mapgroessen mit mehreren tausend Punkten. | Engineering | Must | 5 | Offen
T-034 | Pipeline | Animations-Exportvorgabe | Einheitliche Framerate, Rootmotion-Regeln und Namensschema. | Tech Art | Must | 3 | Offen
T-035 | Pipeline | Audio-Bibliothek | Zentrale Verwaltung aller Sound-IDs mit Kategorien, Lautstaerkegruppen und Mischpult. | Engineering / Audio | Must | 6 | Offen
T-040 | Daten | ProfileStore-Integration | Session-Locking, automatische Wiederholungsversuche, sauberes Freigeben beim Verlassen. | Engineering | Must | 8 | Offen
T-041 | Daten | Schema-Migration | Versionierte Profile mit Migrationsketten und Rueckfallpfad. | Engineering | Must | 6 | Offen
T-042 | Daten | Backup-Strategie | Regelmaessige Snapshots mit Wiederherstellungsprozess und dokumentiertem Ablauf. | Engineering | Must | 5 | Offen
T-043 | Daten | Transaktionsprotokoll | Vollstaendiges, abfragbares Protokoll aller Inventaraenderungen. | Engineering | Must | 6 | Offen
T-044 | Daten | MemoryStore-Schicht | Cross-Server-Warteschlangen, Bestenlisten und Regimentsdaten. | Engineering | Should | 8 | Offen
T-050 | Tooling | Balancing-Dashboard | Externes Werkzeug zur Auswertung von Telemetrie und Simulation von Balancing-Aenderungen. | Data / Engineering | Should | 12 | Offen
T-051 | Tooling | Level-Design-Werkzeuge | Studio-Plugins fuer modulares Bauen, Rasterausrichtung und Spawnpunkt-Verwaltung. | Tech Art | Should | 10 | Offen
T-052 | Tooling | Debug-Konsole | Ingame-Befehle fuer Testzwecke, nur in der Testumgebung aktiv. | Engineering | Must | 5 | Offen
T-053 | Tooling | Replay-System | Aufzeichnung und Wiedergabe von Laeufen fuer Geister und Fehleranalyse. | Engineering | Could | 12 | Offen
T-060 | Betrieb | Fehlerueberwachung | Zentrale Sammlung aller Laufzeitfehler mit Haeufigkeitsauswertung. | Engineering | Must | 5 | Offen
T-061 | Betrieb | Telemetrie-Pipeline | Ereignisstrom zu einem externen Endpunkt mit Datenschutzpruefung. | Engineering / Data | Should | 10 | Offen
T-062 | Betrieb | Feature-Flag-Dienst | Serverseitige Schalter fuer schrittweise Ausrollung. | Engineering | Should | 5 | Offen
T-063 | Betrieb | Wartungsmodus | Kontrolliertes Herunterfahren mit Spielerbenachrichtigung und Datensicherung. | Engineering | Should | 4 | Offen
T-064 | Betrieb | Lasttest | Simulierte Volllast auf allen Maps mit maximaler Spielerzahl und Titanenanzahl. | Engineering / QA | Must | 8 | Offen
T-070 | QA | Testplan Bewegung | Systematische Pruefliste fuer alle Vector-Gear-Zustaende und Grenzfaelle. | QA | Must | 5 | Offen
T-071 | QA | Testplan Kampf | Pruefliste fuer Trefferzonen, Schadensformeln und Gegnerverhalten. | QA | Must | 5 | Offen
T-072 | QA | Testplan Progression | Pruefliste fuer Fortschritt, Persistenz, Migration und Grenzwerte. | QA | Must | 5 | Offen
T-073 | QA | Exploit-Testplan | Gezielte Angriffsversuche auf alle Remotes, Werte und Physikgrenzen. | QA / Security | Must | 8 | Offen
T-074 | QA | Playtest-Protokoll | Standardisierter Ablauf fuer Blindtests inklusive Fragebogen und Metriken. | QA / Design | Must | 4 | Offen

## 10_Namensschema
10_Namensschema
Eigene Begriffswelt. Verbindlich fuer Code, Assets, UI-Texte und Dokumentation.
Referenzbegriff | Defeated by Titan | Anmerkung
Attack on Titan Revolution | Defeated by Titan | Projekttitel
Titan | Titan | Gattungsbegriff, bleibt
ODM Gear / 3DMG | Vector Gear (VG) | Kernausruestung; im Deutschen Vektorgeschirr
Nape / Nacken | Cortex | Einziger Kill-Punkt; eigener, praegnanter Begriff
Thunder Spear | Lance Charge | Explosive Fernwaffe
Survey Corps / Scouts | The Vanguard | Spielerfraktion
Soldat / Recruit | Vanguard | Spielerbezeichnung
Titan Shifting | Bonding | Verwandlungsmechanik
Shifter-Form | Vessel Form | Spielbare Titanenform
Titan Serum | Ichor Vial | Freischaltgegenstand fuer Vessel Forms
Family / Clan | Lineage | Herkunftslinie mit Faehigkeiten
Prestige | Ascension | Zuruecksetzung mit permanentem Gewinn
Memory | Echo | Ascension-Talent
Perk | Trait | Ausruestbarer Modifikator
Artifact | Relic | Permanentes Ausruestungsstueck
Gold | Mark | Weiche Waehrung
Gems | Sigil | Harte Waehrung
Pure Titan | Husk | Standardgegner
Abnormal Titan | Errant | Unberechenbarer Gegner
Crawler | Scuttler | Vierfuessiger Schnellgegner
Ducker | Weaver | Ausweichender Gegner mit I-Frames
- (neu) | Warden | Nackenschuetzender Gegner
- (neu) | Lurker | Hinterhaltgegner mit Luftgriff
- (neu) | Bellower | Ruft weitere Titanen herbei
- (neu) | Chorus | Paarweise auftretender Gegner
Attack Titan | The Bound One | Raid-Boss 1
Female Titan | The Dancer | Raid-Boss 2
Armored Titan | The Bulwark | Raid-Boss 3
Colossal Titan | The Ashwalker | Raid-Boss 4
Town Central | The Rookery | Hub
Shiganshina | Ashgate District | Altstadt-Map
Trost | Brackwall | Neustadt-Map
Outskirts | The Fallow | Freifeld-Map
Forest of Giant Trees | Titanwood | Wald-Map
Utgard Castle | Hollowkeep | Festungs-Map
Loading Docks | Saltpier | Hafen-Map
Stohess | Highspire | Oberstadt-Map
Walls Maria/Rose/Sina | Ashgate / Ironrose / Highspire Ring | Drei Bastionsringe
Aberrant (Schwierigkeit) | Severance | Hoechste Schwierigkeitsstufe
Regiment / Guild | Regiment | Bleibt, generischer Begriff

## 11_Zusammenfassung
Zusammenfassung
Alle Werte sind Formeln und aktualisieren sich, wenn Zeilen ergaenzt oder Prioritaeten geaendert werden.
Blatt | Eintraege | Must | Should | Could | Aufwand (PT)
01_Spielfunktionen | 194 | 99 | 71 | 24 | 1328
02_3D-Assets | 100 | 42 | 50 | 8 | 477
03_Animationen | 100 | 59 | 32 | 9 | 270
04_Texturen | 28 | 14 | 9 | 5 | -
05_VFX | 39 | 15 | 22 | 2 | -
06_Audio | 118 | 68 | 47 | 3 | -
07_UI-Screens | 45 | 22 | 18 | 5 | 316
08_Maps | 12 | 6 | 5 | 1 | 279
09_Tech-Backlog | 51 | 40 | 10 | 1 | 333
GESAMT | 687 | 365 | 264 | 58 | 3003
Hinweis zur Aufwandsschaetzung
- Die Summe deckt nur die Posten ab, fuer die eine Schaetzung hinterlegt ist (Features, 3D, Animation, UI, Maps, Tech).
- Nicht enthalten: Texturarbeit, VFX-Umsetzung, Audioproduktion, Projektleitung, QA-Durchfuehrung, Live-Betrieb.
- Faustregel: Aufschlag von 40 bis 60 Prozent fuer Iteration, Bugfixing, Abstimmung und Unvorhergesehenes.
- Aufwandsangaben sind Personentage einer erfahrenen Fachkraft der jeweiligen Disziplin, nicht Kalendertage.